РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 марта 2022 г. |  | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |
|  | №15 |  |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Меркуловского

сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам  за 2021 год согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                    Е.А.Мутилина

Приложение 1

к  постановлению Администрации Меркуловского

сельского поселения от 15.03.2022г. №15

ОТЧЕТ

о результатах реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Основные результаты

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 69 тыс. рублей, из областного бюджета 333,2 тыс.рублей. Фактически средства освоены в сумме 401,6 тыс.рублей.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации Программы проводились следующие мероприятия:

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- мероприятия по оснащению техническими средствами оповещения населения

- мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах

- приобретение пожарного оборудования.

Основными приоритетами в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности и безопасности среды обитания;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

совершенствование системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера;

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 12 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  | 402,2 | 402,2 |  | 401,6 | 0,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | Обеспечение пожарной безопасности населения в пожароопасный период | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 402,2 | 402,2 |  | 401,6 | 0,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Оборудование подъезда для установки пожарных автомобилей в любое время года у естественного водоема, из которого возможен забор воды для целей пожаротушения | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | Обеспечение пожарной безопасности населения в пожароопасный период | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | 31.12.2021 | X | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 3 Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | - повышение уровня безопасности населения при ЧС | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | 31.12.2021 | X | X |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 4 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах (установка запрещающих знаков, оборудование спасательного поста, приобретение спасательного инвентаря) | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | - повышение уровня безопасности населения на водных объектах Меркуловского сельского поселения; | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | 31.12.2021 | X | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  | X | X | X | 402,2 | 402,2 | 401,6 |  | 0,6 |
|  |  | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | X | X | X | 402,2 | 402,2 | 401,6 |  | 0,6 |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Меркуловского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение пожарной безопасности населения в пожароопасный период | Обеспечение пожарной безопасности населения в пожароопасный период |  |
| 1 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1. | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2030 | Х | 31.12.2021 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Меркуловского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3 Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня безопасности населения при ЧС | повышение уровня безопасности населения при ЧС |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2030 | Х | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Меркуловского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 4 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах (установка запрещающих знаков, оборудование спасательного поста, приобретение спасательного инвентаря) | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня безопасности населения на водных объектах Меркуловского сельского поселения | повышение уровня безопасности населения на водных объектах Меркуловского сельского поселения |  |
| 3. | Контрольное событие программы | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2030 | Х | 31.12.2021 |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 402,2 | 402,2 | 401,6 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 402,2 | 402,2 | 401,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 333,2 | 333,2 | 333,2 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 402,2 | 402,2 | 401,6 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 402,2 | 402,2 | 401,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 333,2 | 333,2 | 333,2 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения; функционирование добровольной пожарной дружины | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | бюджет Шолоховского района |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | бюджет Шолоховского района |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | бюджет Шолоховского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах (установка запрещающих знаков, оборудование спасательного поста, приобретение спасательного инвентаря) | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |

Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2021 году средства на реализацию  Программы  предусмотрены в сумме 402,2 тыс. руб.

Эффективность использования средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и местных бюджетов:

местный бюджет – 69 тыс. рублей /68,4 тыс. рублей x 100% =99,1

областной бюджет - 333,2 тыс.рулей/ 333,2 тыс.рублей х 100%= 100

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | человек | 300 | 1 | 400,0 | В течение года проводились мероприятия по вручению памяток населению, проводились выезды по многодетным и неблагополучным семьям с разъяснительными работами по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |
| 2. | Показатель 2. Охват населения оповещаемого местной системой оповещения | процентов | 60 | 60 | 60 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Уменьшение возгораний на территории поселения | единиц | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Охват населения оповещаемого местной системой оповещения | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 30 | 13-22 | 50 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 0,6 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Х | Х | 0,6 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения | 0 | 0 | 0,6 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Х | Х | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 3 Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Х | Х | 0,0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 4 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах (установка запрещающих знаков, оборудование спасательного поста, приобретение спасательного инвентаря) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение пожарной безопасности посредством приобретения средств пожаротушения | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3 Охват оповещаемого населения техническими средствами оповещения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 4 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах (установка запрещающих знаков, оборудование спасательного поста, приобретение спасательного инвентаря) |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| Наименование муниципального образования Меркуловского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет сельского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на … (наименование направления субсидии) |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- ИНФОРМАЦИЯ

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

- ИНФОРМАЦИЯ

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных, муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

По Программе выполнено запланированное мероприятие, объем финансирования  в 2021 году составил 401,6 тыс.руб.

Анализ реализации Программы в 2021 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 69 тыс. рублей /68,4 тыс. рублей x 100% =99,1

областной бюджет - 333,2 тыс.рулей/ 333,2 тыс.рублей х 100%= 100