РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	ПРОЕКТ

| ____2022 г. | № ____ | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Меркуловского сельского

поселения Шолоховского района на 2023 год и

на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  решением Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района от 29.11.2021 № 12 «О бюджетном процессе в Меркуловском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта  бюджета Меркуловского сельского поселения  Шолоховского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Меркуловского сельского           поселения Шолоховского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Меркуловского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                                  Е.А.Мутилина

Приложение

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского поселения

от ____2022 №____

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования | до 01 июля 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений необходимых для составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части налоговых и неналоговых доходов | до 01 июля 2022 г. | Специалисты Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Меркуловскому сельскому поселению на 2023 – 2025 года | До 03 июля 2022 г. | Специалисты Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | до 01 октября 2022 г. | Специалисты Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципального образования Меркуловского сельского поселения на 2023 – 2025 годы в формате электронных таблиц | до 25 августа 2022 г. | Специалисты Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Меркуловского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на период 2023-2036 годов | до 1 сентября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов (Григорьева О.Н.) |
| 7. | Проведение оценки налоговых расходов Меркуловского сельского поселения | до 20 августа 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 8. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 01 октября 2022 г. | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Формирование и представление главе Администрации Меркуловского сельского поселения параметров бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов с учетом данных главного администратора доходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района; - предельных показателей расходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | до 19 октября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 10. | Доведение до получателя средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района предельных показателей расходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 30 октября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 11. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения проектов муниципальных программ Меркуловского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Меркуловского сельского поселения | до 01 ноября 2022 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Меркуловского сельского поселения |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование», с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | до 01 ноября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Меркуловского сельского поселения «Об основных направлениях долговой политики Меркуловского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 01 ноября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения (Григорьева О.Н.) |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Меркуловского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Меркуловского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 05 ноября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения (Григорьева О.Н.) |
| 14. | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения паспортов муниципальных программ Меркуловского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 11 ноября 2022 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Меркуловского сельского поселения |
| 15. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Меркуловского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов: «О проекте бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 15 ноября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения |