Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Информационное общество»

отчетный период за 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского ельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2021 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Григорьева О.Н. | - Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90%. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 108,0 | 93,9 | 93,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Создание и развитие информационной инфраструктуры |  |  |  |  | 108,0 | 93,9 | 93,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие: Защита информации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие: Развитие систем электронного правительства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.09.2021 | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.