Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период за 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловсокго сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2021 |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | ЧукаринаС.И.. | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 416,7 | 396,7 |  | 396,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации |  |  |  |  | 336,7 | 333,2 |  | 333,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.09.2021 | X | X |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Чукарина С.И. | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  | 80,0 | 63,5 |  | 63,5 |
| 2.1.2 | Мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Чукарина С.И. |  | X | 30.09.2021 | X | X |  | X |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.09.2021 | X | X |  | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.