Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

отчетный период за 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2021 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Чукарина И.С. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия собственности; повышение доступности культурных ценностей для населения Дударевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3261,0 | 2251,4 | 2251,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие: улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие: развитие библиотечного дела |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие: развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  | 3261,0 | 2251,4 | 2251,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.09.2021 | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.