Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

отчетный период за полугодие 2022г

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2022 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Меркуловском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Григорьева О.Н. | повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие: Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  |  |  |  | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие: Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие: Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.06.2022 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика" муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Григорьева О.Н. | соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов на сайте поселения; повышение эффективности бюджетных расходов поселения внутренней и информационной политики Меркуловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5455,8 | 2105,7 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие:Официальная публикация нормативно-правовых актов Меркуловского сельского поселения на официальном сайте поселения |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации внутренней и информационной политики Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  | 5435,8 | 2105,7 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.06.2022 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.