РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27. 02. 2023 г. |  | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |
|  | №35 |  |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Меркуловского

сельского поселения «Развитие культуры»

по результатам за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие культуры» по результатам  за 2022 год согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                    Е.А.Мутилина

Приложение 1

к  постановлению Администрации Меркуловского

сельского поселения от 27.02.2023г. №35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Развитие культуры» по результатам за 2022 год

В 2022 году муниципальная программа поселения «Развитие культуры» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

сохранение исторического и культурного наследия Меркуловского сельского поселения;

формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Меркуловского сельского поселения.

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:

сохранение объектов культурного наследия Меркуловского сельского поселения;

развитие художественного, музыкального, хореографического искусства;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности  культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  бюджетным учреждением культуры Меркуловского сельского поселения «Меркуловский сельский Дом культуры» (далее МБУК «Меркуловский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2022 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 1462 в год;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 146791 человек.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Меркуловского сельского поселения в 2022 году  предусмотрено 3556,4 тыс. рублей,  освоено 3556,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы  «Развитие культуры» Меркуловского сельского поселения  согласно приложений:

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Меркуловского сельского поселения  «Развитие культуры» за 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  | X |  | X | X | 3556,4 | 3556,4 |  | 3556,4 | 0,0 |
| 1.1. | ОМ 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» | МБУК «Меркуловский СДК» | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 3556,4 | 3556,4 |  | 3556,4 | 0,0 |
| 1. | Контрольное событие программы |  |  |  | X | 31.12.2022г. | X | X | X |  | X |
| Итого по муниципальной программе |  | X | X |  | X | X | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |  | 0,0 |
|  |  | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности Чукарина С.И. | X |  | X | X | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |  | 0,0 |
|  |  | соисполнительМБУК «Меркуловского СДК» | X |  | X | X | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |  | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности Чукарина С.И. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | ОМ 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности Чукарина С.И. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности - Чукарина С.И. | 2030 | Х | 31.12.2022 |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |
| ОМ 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 3556,4 | 3556,4 | 3556,4 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2022 году средства на реализацию  Программы  предусмотрены в сумме 3481,5 тыс. руб.

Эффективность использования средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и местных бюджетов:

местный бюджет – 3556,4тыс. рублей / 3556,4тыс. рублей x 100% = 100,0

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 1462 | 1462 | 1462 | Достижение показателя, утвержденного в муниципальном задании на 2022год |
| 2. | Показатель 2.Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 146791 | 146791 | 146791 | Достижение показателя, утвержденного в муниципальном задании на 2022 год |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1.Число клубных формирований | Ед. | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2.Количество участников в клубных формированиях | человек | 388 | 388 | 388 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3.Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие культуры» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие культуры» | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ОМ 1.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» | - | - | - | - | - | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| Наименование муниципального образования Меркуловского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет сельского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на … (наименование направления субсидии) |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Меркуловского сельского поселения в отчетном году

тыс. рублей

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2022 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Меркуловский СДК» | 0,0 | 67,5 | 67,5 |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  | 67,5 | 0,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 67,5 | 67,5 |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  | 67,5 | 0,0 |

- <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

- <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

- ИНФОРМАЦИЯ

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

- ИНФОРМАЦИЯ

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных, муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

По Программе выполнено запланированное мероприятие, объем финансирования  в 2022 году составил 3556,4 тыс.руб.

Анализ реализации Программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3556,4 тыс. рублей/ 3556,4 тыс. рублей x 100% = 100,0%