РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2011 года                                №  54                                х. Меркуловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от 04.05.2010 г. №44 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной
целевой программе «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 05.04.2010 № 40 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы», по результатам за 2010 год  и оценку эффективности согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.А.Мутилину

Глава Меркуловского

сельского поселения							А.А.Мутилин

Постановление вносит

Администрация Меркуловского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Меркуловского сельского поселения

от 24.05.2011 № 54

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы

по результатам за 2010 год

I. Финансирование, освоение и результативность проводимых

программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения» на 2010 – 2012 годы

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы
(далее – Программа) в 2010 году предусматривалось финансирование из средств бюджета Меркуловскогос сельского поселения Шолоховского района в размере 2054,0тыс. рублей.

Освоено 2052,1 тыс. рублей

Общий процент выполнения Программы составил 99,9 процента.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения» на 2010 – 2012 годы по результатам за 2010 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения» на 2010 – 2012 годы за отчетный 
2010 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

II. Перечень завершенных в течение года мероприятий Программы

За счет средств бюджета поселения выполнены следующие мероприятия:

1.1. В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в учреждениях культуры работают 39 клубных формирований, в которых участвуют 576 человека. Из них 33 формирований самодеятельного народного творчества: хореографические (3)- 42 человека, хоровые (6)- 84 человека, театральные (10) -142 человека, фольклорные  коллективы (2) – 24 человека, изобразительного искусства(2) – 22 человека.  Из них для детей до 14 лет включительно: 18 формирований, участвуют  242 человека. Всего в формированиях самодеятельного народного творчества участвуют 466 человек. 6 клубов по интересам: клуб «Здоровья» - 18 человек, клуб «Любителей шахмат» - 30 человек,  клуб «Любителей эстрадной музыки» - 10 человек, детский клуб «Юный натуралист» - 22 человека, детский кружок «Клуб выходного дня» - 18 человек, детский клуб «Патриот» - 18 человек, всего посещают 110 человек.

1.2. В 2010 году различными формами повышения квалификации были охвачены 2 человека, в том числе на областных курсах повышения квалификации обучались 2 специалиста: директор муниципального учреждения культуры МУК «Меркуловский СДК», директор МУК «Меркуловская СБ»

1.3. За прошедший период проведено 6 мероприятий по сохранению и развитию казачьей культуры: казачьи посиделки «Как у нас на Дону», тематические вечера «Обычаи казачьей свадьбы», «Что ни народ, то обычай», литературно-музыкальные вечера «Тихая моя Родина», «Грустит романс тревожно и светло», выставки народных умельцев «Меркуловские умельцы» и др.

2. Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения

культурных, информационных и образовательных запросов населения

2.1. Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек на конец 2010 года в  Меркуловской библиотеке составило  экземпляров при ожидаемом результате 5238 экземпляров. Книговыдача библиотек составило 19011 человек при ожидаемом результате 19500 человек.

2.2. Наиболее значимые мероприятия 2010 года. К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне проведены вахты памяти и скорби: «Мы здесь, не потому что дата», торжественные митинги «Войны не знали мы и все же», «Дорогами войны», огоньки «Помним отцов и дедов».

К 105-летию со дня рождения писателя М.А. Шолохова проведены обзоры литературы: «М. Шолохов на войне и о войне», литературные вечера: «Наш Шолохов», «Шолохов и его произведения». К 150-летию писателя А.П. Чехова день информации «Художник жизни», оформлена выставка «Доктор.Писатель.Человек», выпущен буклет «По закону правды»

2.4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях составил 98,2 процента при ожидаемом результате 80 процентов.

III. Эффективность реализации Программы в 2010 году

В соответствии с пунктом 2 приложения № 2 к постановлению Администрации Меркуловского сельского поселения от от 05.04.2010 № 40 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы»,  оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией Меркуловского сельского поселения, по завершении срока реализации Программы и за период с 2010
по 2012 годы включительно.

В 2010 году различными формами повышения квалификации были охвачены 2 человека, в том числе на областных курсах повышения квалификации обучались 2 специалиста: директор муниципального учреждения культуры МУК «Меркуловский СДК», директор МУК «Меркуловская СБ»

При этом реализация мероприятий Программы в 2010 году способствовала в целом сохранению и развитию культуры поселения.

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы.

Целевые индикаторы и показатели программы соответствуют прогнозируемым, а в некоторых случаях превышают их. Финансирование мероприятий программы освоено в полном объеме. Программа по результатам 2010 года выполнена на 100 процентов.

Глава Меркуловского сельского поселения                            А.А.Мутилин

Приложение № 1

к отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения» на 2010 – 2012 годы

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения

на  2010-2012 годы»

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | План ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | област-ной бюджет | район-ный бюджет | бюджет поселе-ния | всего | феде- раль- ный бюджет | област-ной бюджет | район-ный бюджет | бюджет поселе-ния |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2054,0 | - | - | - | 2054,0 | 2052,1 | - | - | - | 2052,1 | 99,9 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры | Удельный вес населе-ния Меркуловского сельского поселения | число участ-ников клубных формирований | 576 | 576 |  | 1728,8 | - | - | - | 1728,8 | 1727,1 | - | - | - | 1727,1 | 99,9, |
| Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов | Посещение библиотек | Кол-во посеще-ний | 10500 | 10623 |  | 325,2 | - | - | - | 325,2 | 325,0 | - | - | - | 325,0 | 99,9 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского полселения»  на 2010-2012 годы за отчетный 2010 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2010 | всего | 2010 |
| Сохранение и развитие культурного потенциала Шолоховского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 576 | 576 | 576 | 576 |
|  | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Увеличение количества мероприятий по сохранению и развитию казачьей культуры | единица | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных и образовательных запросов населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 человек | кол-во экз. | 8000 | 8000 | 5505 | 5505 |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | человек | 101230 | 101230 | 99630 | 99630 |
|  | Количество посещений библиотек | человек | 10500 | 10500 | 10613 | 10613 |
|  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | процент | 80 | 80 | 155,4 | 155,4 |
| Развитие творческого потенциала юных дарований |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | Целевые индикаторы и показатели программы соответствуют прогнозируемым, а в некоторых случаях превышают. Финансирование мероприятий программы освоено в полном объеме. Программу можно считать выполненной на 100 процентов. |  |  |  |  |