РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2011                                                                          №   62

х.Меркуловский

О разработке    Прогноза социально-

экономического развития  Меркуловского

сельского  поселения  Шолоховского района

на   2012г. и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 23.05.2011 №295 «Об утверждении  Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области и составления проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановления Администрации Шолоховского района № 223 от 27 мая 2011г. «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Шолоховского района и составления проекта бюджета Шолоховского района  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения  и составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Постановляю:

1. Сектору экономики и финансов подготовить прогноз социально-экономического развития  Меркуловского сельского поселения на 2012-2014 годы.

2. Согласовать прогноз социально-экономического развития  Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012-2014 годы  с отделом социально-экономического развития администрации  Шолоховского района до 15 июля 2011 года.

3. Согласованный прогноз социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения на 2012-2014 годы  внести на рассмотрение и утверждение  на Собрание депутатов Меркуловского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на специалиста по экономическим вопаросам Миронову Н.В.

Глава Меркуловского сельского поселения                          А.А.Мутилин

Приложение

к постановлению   Главы Администрации

Меркуловского сельского поселения

№62от 31.05.2011 г.

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития

Меркуловского сельского поселения на 2012 – 2014 годы

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение и утверждение прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения на 2012-2014 годы Собранием депутатов Меркуловского сельского поселения | до 26.08.2011 г. | Специалист по вопросам экономики Миронова Н.В. |
| 2. | Согласование с отделом социально-экономического развития администрации Шолоховского района прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения на 2012-2014 годы | до 15.07.2011 г. | Специалист по вопросам экономики Миронова Н.В. |
| 3. | Разработка и представление в отдел социально-экономического развития администрации Шолоховского района: Прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения и основных экономических показателей хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности на 2010 – 2012 годы в соответствии с направленными формами | до 02.06.2011 г. | Специалист по вопросам экономики Миронова Н.В. |
| 4. | Согласование раздела прогноза «Труд» | до 15.07.2011 г | Специалист по вопросам экономики Миронова Н.В. начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
| 5. | Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения: |  |  |
| 5.1. | Предоставление расчетов предприятиями, находящимися на территории поселения натуральных показателей по производству продукции в натуральном выражение |  | Хозяйствующие субъекты на территории поселения |
| 5.2. | Предоставление расчетов предприятиями и КФХ, находящимися на территории поселения натуральных показателей по производству продукции сельского хозяйства | до 02.06.2011 г. | Хозяйствующие субъекты на территории поселения |
| 5.3. | Предоставление расчетов СПК п/з «Меркуловский» по производству промышленной продукции в натуральном и денежном выражении. | до 02.06.2011 г. | Специалисты СПК –племзавода «Меркуловский» |
| 5.4. | Предоставление расчетов предприятиями и КФХ, находящимися на территории поселения о результатах своей финансовой деятельности | до 02.06.2011 г. | Руководитель СПК и КФХ |
| 5.5 | Предоставление данных о своей предпринимательской деятельности малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, находящихся на территории поселения | до 02.06.2011 г. | Индивидуальные предприниматели, специалисты СПК «Меркуловский», СПК «КалиновЛог». |
| 5.6 | Предоставление данных по развитию потребительского рынка от предприятий общественного питания | до 02.06.2011 г. | Специалисты СПК –племзавода «Меркуловский» и руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 6 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по сельскому поселению на 2012 – 2014 годы по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц: налогам на совокупный доход в том числе: единому сельскохозяйственному налогу налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения налогам на имущество задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | до 01.07.2011 г. до 15.07.2011 г. до 01.07.2011 г. до 10.07.2011 г. до 15.07.2011 г. до 01.07.2011 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
| 5.6. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества находящегося в муниципальной собственности сельского поселения на 2012-2014 годы | до 01.07.2011 г. | Специалист земельных и имущественных отношений Грачева В.А. |
| 5.7. | Обоснованной оценки налоговых и неналоговых потенциалов по сельскому поселению на 2012 – 2014 годы и соответствующих расчетов | до 01.07.2011 г. | органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие администрирование поступлений в бюджет |
| 7. | Формирование предварительного реестра расходных обязательств Меркуловского сельского поселения и представление в финансовый отдел администрации Шолоховского района | до 01.12.2011 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
| 8. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «Об утверждении среднесрочного финансового плана Меркуловского сельского поселения на 2012-2014» | до 30.10.2011 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
| 9. | Формирование предложений по контрольным цифрам бюджета поселения в части распределения расходов по ведомственной структуре на 2012-2014 годы и направление Главе Меркуловского сельского поселения на согласование | до 1.10.2011 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
| 10. | Уточнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Меркуловского сельского поселения | до 15.11.2011 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
| 11. | Подготовка и представление на рассмотрение комиссии по бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения: | до 01.12.2011 г. |  |
|  | проекта решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «О бюджете Меркуловского сельского поселения на 2012 год», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения |  | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
|  | предварительных итогов социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения за истекший период 2010 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения за 2011 год |  | Специалист по вопросам экономики Миронова Н.В. |
| 12. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «Об утверждении среднесрочного финансового плана Меркуловского сельского поселения на 2012-2014 годы» | до 15.11.2011 г. | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
| 13. | Формирование предварительного реестра расходных обязательств Меркуловского сельского поселения и представление в финансовый отдел администрации Шолоховского района | не позднее 10 дней после принятия решения Собрания депутатов о бюджете на 2012 год | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Меркуловского сельского поселения | не позднее месяца после принятия решения Собрания депутатов о бюджете на 2012 год | Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. |

Специалист                                                                  Н.Г.Меркулова