РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2012 года                                № 3                                 х. Меркуловский

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года, утвержденного постановлением Меркуловского сельского поселения от 20.05.2011 №46,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления и бюджетным учреждениям руководствоваться положениями плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета Меруловского сельского поселения, а также при подготовке проектов решений и иных правовых актов поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов(Е.А.Мутилина).

4. Настоящее  постановление подлежит официальному обнародованию.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1января 2012 года

Глава Меркуловского

сельского поселения				А.А.Мутилин

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

от 12.01.2012 № 3

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2012 году

Программы по повышению эффективности

бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Шолоховского района |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | II квартал | постановление Администрации | Администрация Меркуловского сельского поселения |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом прогноза социально-экономического развития | II – IV кварталы | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района « О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | Сектор экономики и финансов |
| 1.3 | Бюджетное планирование с учетом прогноза социально-экономического развития | II – IV кварталы | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | Сектор экономики и финансов |
| 1.4. | Формирование проекта решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с соблюдением ограничений дефицита бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и муниципального долга в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | II – IV кварталы | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | Сектор экономики и финансов |
| 1.5. | Обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки в консолидированный бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 – 2014 годы | весь период | информация Координационного Совета Администрации | Сектор экономики и финансов |
| 1.6. | Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот | II квартал | информация | Сектор экономики и финансов |
| 1.7 | Работа с проблемными предприятиями по выводу их из финансово-экономического кризиса с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет | весь период | информация | Сектор экономики и финансов |
| 1.8 | Разработка мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также сельскохозяйственных производителей с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | весь период | информация | Сектор экономики и финансов |
| 1.9. | Проведение реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения по налогам, сборам, начисленным пеням, и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет с целью снижения недоимки, финансового и экономического оздоровления организаций | II-IV кварталы | постановление Администрации | Сектор экономики и финансов |
| 2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части: соответствия данных муниципальных долговых книг требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга местного бюджета; верхнего предела муниципального долга местного бюджета; предоставления муниципальных гарантий местным бюджетом | весь период | сводное заключение | Сектор экономики и финансов |
| 2.2. | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, а также просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам этих предприятий с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем | весь период | отчет | Сектор экономики и финансов |
| 2.3. | Разработка и утверждение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год | IV квартал | постановление Администрации Шолоховского района | Сектор экономики и финансов |
| 2.4. | Продолжение работы по оказанию методической помощи органам местного самоуправления в осуществлении ими бюджетного процесса, повышении уровня квалификации работников финансовых органов сельских поселений | весь период | заключения на принятые местные бюджеты на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; заключения на проекты местных бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов; рекомендации и инструктивные письма главам муниципальных образований, руководителям финансовых органов; семинары-совещания с руководителями финансовых органов; выезды в муниципальные образования | Сектор экономики и финансов |
| 2.5 | Обеспечение результативного и эффективного использования бюджетных средств | весь период | распоряжения | Бюджетные учреждения |
| 2.6. | Проведение мониторинга по недопущению просроченной кредиторской задолженности бюджетными учреждениями Меркуловского сельского поселения | весь период | отчет | Сектор экономики и финансов |
| 3. Муниципальные программы и совершенствование программной структуры расходов бюджета |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение перечня муниципальных программ | весь период | информация, размещаемая на официальном сайте Администрации Шолоховского района | Сектор экономики и финансов |
| 3.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | январь – апрель май – июнь | постановления Администрации поселения информация | Органы местного самоуправления Сектор экономики и финансов |
| 3.3. | Внесение изменений в Собрание депутатов Меркуловского сельского поселения «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год, в части сокращения неэффективных расходов | по мере необходимости | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 3.4. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ) | II – IV кварталы | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» | Сектор экономики и финансов |
| 3.5. | Разработка распоряжения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал | рпспоряжение | Сектор экономики и финансов |
| 4. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района. Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам | I квартал | заключение правовые акты поселения | Органы местного самоуправления |
| 4.2. | Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Шолоховского района | I квартал | информация | Администрация |
| 4.3. | Подготовка предложений в финансовый отдел Шолоховского района по уточнению методов расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части расходного обязательства) исходя из повышения доли расходных обязательств, бюджетные ассигнования, на исполнение которых рассчитываются нормативным или плановым методом | II квартал | информация | Сектор экономики и финансов |
| 4.4. | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов местного самоуправления в зависимости от их функций и задач | весь период | постановления Администрации поселения |  |
| 4.5. | Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | весь период | информация | Сектор экономики и финансов |
| 4.6 | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права государственной собственности на объекты недвижимого имущества | весь период | постановления Администрации | специалист имущественных и земельных отношений |
| 4.7 | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | I квартал | информация | Бюджетные учреждения |
| 4.8. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента по главным распорядителям средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | II – III кварталы | отчет; информация | Сектор экономики и финансов |
| 5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление с 1 января 2012 г. муниципальным учреждениям поселения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе целевых субсидий | весь период | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» | Бюджетные учреждения |
| 5.2. | Внесение изменений в Порядок мониторинга и контроля результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | по мере необходимости | ведомственный акт | Бюджетные учреждения |
| 5.3. | Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых подведомственными бюджетными муниципальными учреждениями | весь период | информация | Бюджетные учреждения |
| 5.4. | Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | весь период | информация | Бюджетные учреждения |
| 6. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |
| 6.1. | Внесение изменений в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в бюджетных учреждениях, критериев его эффективности и результативности | по мере необходимости | ведомственный акт | Бюджетные учреждения |
| 6.2. | Мониторинг правовых актов главных распорядителей средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района по осуществлению внутреннего финансового контроля | II квартал | информация | Сектор экономики и финансов |
| 6.3. | Выработка единых рекомендаций по порядку осуществления главными распорядителями средств бюджета поселения внутреннего финансового контроля | III квартал | методические рекомендации | Сектор экономики и финансов |
| 6.4. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение подведомственными учреждениями результативности использования бюджетных средств поселенич | весь период | отчеты (акты проверок) | Бюджетные учреждения |
| 6.5. | Осуществление мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания учреждениями | весь период | информация | Бюджетные учреждения |
| 7. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в Шолоховском районе |  |  |  |  |
| 7.1. | Приведение правовых актов Меркуловского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по мере необходимости | правовые акты поселения | Администрация поселения |
| 7.2. | Подготовка графика проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год | IV квартал | ведомственный акт, постановления Администрации | Сектор экономики и финансов |
| 7.3. | Формирование плана муниципальных закупок | весь период | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов |
| 7.4. | Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | весь период | типовой документ | Сектор экономики и финансов |
| 7.5. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов |
| 7.6. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд и аудита исполнения контрактов | весь период | ведомственный акт | Сектор экономики и финансов |
| 8. Реформирование системы бюджетных платежей |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг исполнения соглашений об открытии и ведении лицевых счетов бюджетных учреждений Администрации Меркуловского сельского поселения Шолоховского района. | I квартал | информация | Сектор экономики и финансов |
| 9. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка соглашений между Администрацией Меркуловского сельского поселения и Управлением Федерального казначейства Ростовской области об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений | IV квартал | соглашения | Сектор экономики и финансов |
| 10. Организация реализации Программы |  |  |  |  |
| 10.1. | Подготовка отчетов о выполнении планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 и 2012 годы | март 2012 и 2013 гг. | отчет | Сектор экономики и финансов |
| 10.2. | Подготовка и представление Главе Меркуловского сельского поселения информации об исполнении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года за 2011 и 2012 годы | до 1 марта 2012 и 2013 гг. | информация | Сектор экономики и финансов |

Начальник сектора экономики и финансов                    Е.А.Мутилина