РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2013 года                                № 12                               х. Меркуловский

Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года, утвержденного постановлением Меркуловского сельского поселения от 12.01.2012 №3 в ред.постановлением от 18.06.2012 г. № 89 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Меркуловского

сельского поселения				А.А.Мутилин

Приложение

к постановлению от 24.01.2013 №12

ОТЧЕТ

Об исполнении плана мероприятий

Меркуловское сельского поселения

По реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных средств в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Установленный срок |  | Фактический срок | Результат исполнения | Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |  | II квартал |  | май | Постановление от 25.05.2012 г. №72 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения и составление проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов |  |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом прогноза социально-экономического развития |  |  | II – IV кварталы |  | декабрь | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения от 21.12.2012 г. №21 «О бюджете Меркуловского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |  |
| 1.3 | Обеспечение первоочередного финансирования социально- значимых расходов бюджета |  |  | Весь период |  | ежемесячно | Ежемесячно проводилось первоочередное финансирование социально-значимых расходов согласно кассового плана поселения, |  |
| 1.4. | Формирование проекта решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с соблюдением ограничений дефицита бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и муниципального долга в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  | II – IV кварталы |  | ноябрь | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 21 «О бюджете Меркуловского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |  |
| 1.5. | Обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и сокращению недоимки в консолидированный бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 – 2014 годы |  |  | весь период |  | ежемесячно | Разработаны постановления от 12.09.2012 г. № 151 «О проведении в 2012 г. реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения, по налогам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района» и постановление от 21.05.2012 г. «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Меркуловского сельского поселения на 2012-2014 годы» Администрацией Меркуловского сельского поселение оказано содействие МИ ФНС России № 3 по Ростовской области в доставке налоговых уведомлений на уплату имущественных, налогов физических лиц и проведена работа с МИ ФНС России № 3 по Ростовской области по сверке списков на списание задолженности с физических лиц в количестве 396 человек на сумму 32,3 т.р Администрацией Меркуловского сельского поселения в течение 2012 года проведено 12 заседания комиссии по работе с налогоплательщиками по рассмотрению вопроса о задолженности. На заседаниях были рассмотрены вопросы о задолженности по земельному налогу , транспортному налогу с физических лиц , налогу на имущество с физических лиц и пени. Администрацией поселения проводилась совместная работа с судебными приставами по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращение налоговой задолженности в консолидированный бюджет Ростовской области |  |
| 1.6. | Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот |  |  | II квартал |  | сентябрь | Постановление от 28.09.2012 г. № 158 «О Порядке оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам» |  |
| 1.7 | Работа с проблемными предприятиями по выводу их из финансово-экономического кризиса с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет |  |  | весь период |  | май | Доведение до предприятий постановления о проведении в 2012 г. реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения, по налогам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и разъяснение условий реструктуризации |  |
| 1.8 | Обеспечение результативного и эффективного использования бюджетных средств |  |  | весь период |  | весь период | Постановления Администрации Меркуловского сельского посеелния |  |
| 1.9 | Проведение мониторинга по недопущению просроченной кредиторской задолженности бюджетными учреждениями Меркуловского сельского поселения |  |  | весь период |  | 4 число отчетного месяца | На 1 января 2013 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |  |
| 1.10 | Разработка мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также сельскохозяйственных производителей с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  | весь период |  | сентябрь | Проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории поселения |  |
| 1.11 | Проведение заседаний координационного Совета по вопросам собираемости налогов с целью снижения недоимки по налогам и сборам |  |  | Один раз в месяц |  | 15 числа каждого месяца | Проведено 12 заседаний координационного Совета |  |
| 1.12 | Проведение реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения по налогам, сборам, начисленным пеням, и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет с целью снижения недоимки, финансового и экономического оздоровления организаций |  |  | II-IV кварталы |  | сентябрь | Администрацией поселения разработано постановление от 12.09.2012 г. № 151 «О проведении в 2012 г. реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения, по налогам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района» |  |
| 2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части: соответствия данных муниципальных долговых книг требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга местного бюджета; верхнего предела муниципального долга местного бюджета; предоставления муниципальных гарантий местным бюджетом |  |  | весь период |  | ежемесячно | Предоставление ежемесячного отчета « О динамике долговых обязательств в муниципальной долговой книге Меркуловского сельского поселения»» |  |
| 2.2 | Обеспечение результативного и эффективного использования бюджетных средств |  |  | весь период |  | весь период | Постановления Администрации Меркуловского сельского поселения |  |
| 2.3 | Проведение мониторинга по недопущению просроченной кредиторской задолженности бюджетными учреждениями Меркуловского сельского поселения |  |  | весь период |  | весь период | Ежеквартально проводится мониторинг муниципальных бюджетных учреждений поселения . На 01.01.2013 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |  |
| 3. Муниципальные программы и совершенствование программной структуры расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение перечня муниципальных программ |  |  | весь период |  | По мере изменения программы | Ведется реестр муниципальных долгосрочных целевых программ Информация размещается на официальном сайте Меркуловского сельского поселения в разделе «Целевые программы» |  |
| 3.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год |  |  | январь – апрель май – июнь |  | Февраль ежеквартально | Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за 2011 год. Разработаны и утверждены постановления согласно которым результаты выполнения муниципальных долгосрочных целевых программ в 2011 году соответствуют целям, задачам и показателям результативности и признаны эффективными |  |
| 3.3. | Внесение изменений в Собрание депутатов Меркуловского сельского поселения «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год, в части сокращения неэффективных расходов |  |  | по мере необходимости |  | по мере необходимости | В соответствии с постановлением Администрации «Об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в 2011 году» результаты выполнения муниципальных долгосрочных целевых программ в 2011 году признаны эффективными |  |
| 3.4. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ) |  |  | II – IV кварталы |  | II – IV кварталы | Решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 21 «О бюджете Меркуловского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Распоряжение от 07.11.2012 г. №3«О порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |  |
| 3.5. | Разработка распоряжения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации |  |  | IV квартал |  | ноябрь | Распоряжение от 07.11.2012 г. №3«О порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |  |
| 4. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района. Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам |  |  | I квартал |  | 1 квартал | В результате проведения анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств бюджета поселения несоответствия не выявлены |  |
| 4.2 | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов местного самоуправления в зависимости от их функций и задач |  |  | весь период |  | Январь, октябрь | В результате проведения анализа по оптимизации структуры и предельной штатной численности Администрации в зависимости от функций и задач установлено, что численность аппарата Администрации Меркуловского сельского поселения соответствует нормативу штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований, утвержденному решением Правительства Ростовской области от 01.08.2012 № 67 |  |
| 4.3 | Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |  |  | весь период |  | информация | Мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления проводится ежемесячно. По состоянию на 01.01.2013 норматив Администрацией Меркуловского сельского поселения соблюден |  |
| 4.4 | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества |  |  | весь период |  |  | Регистрация 48 объектов находящихся в муниципальной собственности поселения полностью завершена |  |
| 4.5 | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества |  |  | I квартал |  | январь | На основании реестра переданного муниципального имущества поселения проведен анализ соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности муниципальных бюджетных учреждений |  |
| 4.6 | Подготовка отчетов о ходе реализации планов мероприятий по сокращению неэффективных расходов в 2012 году в сфере культуры |  |  | 1-2-3-4 квартала |  |  | Подведомственными учреждениями средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района подготовлены отчеты о ходе реализации планов мероприятий по сокращению неэффективных расходов по итогам 2012 года. |  |
| 4.7 | Подготовка планов мероприятий по сокращению неэффективных расходов в 2013 году в сфере культуры |  |  | 1 квартал |  |  | Подведомственными учреждениями средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района подготовлены планы мероприятий по сокращению неэффективных расходов на 2013 год. |  |
| 4.8 | Выявление и ликвидация избыточных(дублирующих) муниципальных функций |  |  | 1квартал |  | 1 вартал | В результате проведения главными распорядителями средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района анализа выявлено отсутствие избыточных (дублирующих) муниципальных функций |  |
| 5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление с 1 января 2012 г. муниципальным учреждениям поселения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе целевых субсидий |  |  | весь период |  | До 16 числа каждого месяца | Решение Собрания депутатов Шолоховского района «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов») |  |
| 5.2. | Внесение изменений в Порядок мониторинга и контроля результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  |  | по мере необходимости |  | февраль | Постановления Администрации Меркуловского сельского поселения |  |
| 5.3. | Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) |  |  | весь период |  | информация | На территории Меркуловского сельского поселения отсутствуют негосударственные организации, которые возможно привлечь к оказанию муниципальных услуг |  |
| 6. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внесение изменений в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в бюджетных учреждениях, критериев его эффективности и результативности |  |  | по мере необходимости |  | август | Постановления Администрации Меркуловского сельского поселения |  |
| 6.2. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение подведомственными учреждениями результативности использования бюджетных средств поселения |  |  | весь период |  | ежемесячно | отчеты (акты проверок) |  |
| 6.3. | Осуществление мониторинга результатов деятельности подведомственных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания учреждениями |  |  | весь период |  | информация | За 2012 год главными распорядителями средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района осуществлялся мониторинг результатов деятельности подведомственных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания учреждениями |  |
| 7. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в Меркуловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Приведение правовых актов Меркуловского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  |  | по мере необходимости |  |  | Разработано постановление № 35 от 18.12.2012 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд Меркуловского сельского поселения и нужд муниципальных бюджетных учреждений Меркуловского сельского поселения на сумму свыше 1 млрд. рублей». |  |
| 7.2. | Подготовка графика проведения открытых аукционов в электронной форме на 2013 год |  |  | IV квартал |  | IV квартал | Ввиду отсутствия денежных средств в бюджете поселения на 2013 г. проведение открытых аукционов не запланировано. |  |
| 7.3. | Формирование плана муниципальных закупок |  |  | весь период |  | весь период | В соответствии с бюджетом поселения на 2013г. сформирован план –график размещения заказов для нужд поселения и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru |  |
| 7.4 | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств |  |  | весь период |  | весь период | Осуществляется контроль за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам в соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения № 57 от 11.05.2012г где утверждены графики проведения плановых проверок соблюдения федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ на 1и 2 полугодие 2012года. Проведено 2 плановых проверки. |  |
| 7.5 | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд и аудита исполнения контрактов |  |  | весь период |  | весь период | Постановления Администрации Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |
| 8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления |  |  | Весь период |  | Весь период | информация |  |
| 8.2 | Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организации муниципального сектора |  |  | Весь период |  | Весь период | информация |  |
| 9. Организация реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Подготовка и представление Главе Меркуловского сельского поселения информации об исполнении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года за 2011 и 2012 годы | Весь период |  | Весь период |  | информация |  |

Начальник сектора экономики и финансов                    Е.А.Мутилина