РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2013 года                                №  125              х. Меркуловский

- Об утверждении муниципальной - программы Меркуловского сельского - поселения «Информационное общество» - на 2014-2020 годы

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кружилинское сельское поселение», постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013  № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения», в целях развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры поселения, в соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» на 2014-2020 годы согласно приложению.

2. Сектор экономики и финансов Администрации Меркуловского сельского поселения осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному  обнародованию и вступает в силу с 01.01.2014 года.

Глава Меркуловского

сельского поселения                                                                 А.А.Мутилин

Приложение

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского поселения

от 04.10.2013г. №125

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» на 2014-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации"; - - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; |
| Муниципальный заказчик | Администрация Меркуловского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Меркуловского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области |
| Цели и задачи Программы | цель Программы - повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей. задачи Программы: - создание условий для развития информационного общества на территории поселения; - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид; - приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения; - обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов; - развитие нормативной базы муниципальной информатизации. - развитие информационного общества и электронного правительства; - обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; обеспечение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации целевой программы | - доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид; - доля персональных компьютеров в Администрации Меркуловского сельского поселения, оснащённых лицензионным системным программным обеспечением; - доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников; |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - всего из них; средства бюджета поселения - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг; - формирование на территории Меркуловского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий; - совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий; - увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением; - обеспечение технической защиты информационных ресурсов сельского поселения в соответствии с действующими нормативными документами. |
| Ответственные лица для контактов | Глава Меркуловского сельского поселения, тел 7-81-32; Специалист Администрации Меркуловского сельского поселения, тел 7-81-42 |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Финансовые ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | Тыс.руб. | 758.6 | 123.8 | 110.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 |

- I. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Формирование информационного общества является стратегическим направлением работы российских органов власти. Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти.

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является процесс информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения информационных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государства. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных            и телекоммуникационных услуг.

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности Администрации Меркуловского сельского поселения в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффективности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и региональных законодательных актов.

В зданиях Администрации Меркуловского сельского поселения восстановлены и успешно функционируют одна локальная вычислительная сеть, к которым подключены все отделы Администрации. Все ПК в Администрации имеют идентификационный  номер и пароль.  Каждый отдел имеет доступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами сети Интернет. Автоматизированы основные направления деятельности поселения. Активно  используется  информационная  система  регистрации документов и обращений граждан,  которая  позволяет  оперативно  отслеживать  сроки  исполнения документов, поступивших из Правительства Ростовской области, от граждан, предприятий и организаций.  В процессе эксплуатации системы документооборота создан  банк  нормативных  актов  Меркуловского сельского поселения. В соответствии с требованиями федерального законодательства разработан и поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт Меркуловского сельского поселения.

Но существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура Меркуловского сельского поселения в настоящее время  еще далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное использование, и требует решения ряда проблем.

Характеристики более 90 % персональных компьютеров соответствуют необходимым требованиям.

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде была определена руководством Российской Федерации как государственный приоритет. Целями перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышение их качества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной ориентированности государственного управления и местного самоуправления. Для обеспечения своевременного и качественного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходима планомерная работа под контролем Правительства области, эффективное межведомственное взаимодействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры. Решение этой задачи является самостоятельным направлением деятельности. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид в рамках данной Программы позволит качественно и в установленные Правительством Российской Федерации сроки достичь необходимых результатов.

В 2010 году началось приобретение лицензий системного и антивирусного программного обеспечения. Однако эта проблема остается одной из основных и требует значительных финансовых затрат.

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных баз от несанкционированного доступа и внешних воздействий. Необходимо аттестовать всю действующую локально-вычислительную сеть.

Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной деятельности.

Для обеспечения качественной реализации функций управления административно-хозяйственным комплексом поселения необходимо оперативное представление всем субъектам управления достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и социальном развитии поселения.

Значительная часть населения, особенно имеющая низкие доходы, не имеет технических средств и не обладает необходимыми навыками для использования продуктов информационного общества. С данными группами  необходимо проводить широкую разъяснительную работу с использованием традиционных СМИ. Для них так же необходимо создать бесплатные точки доступа к сети Интернет.

Компьютерная грамотность  сотрудников отделов Администрации  Меркуловского сельского поселения становится  недостаточной  для  эффективной  эксплуатации  имеющихся  компьютерных  комплексов.

Реализация муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» на 2014-2020 годы позволит качественно и в установленные сроки достичь необходимых результатов.

- II. Цели и задачи целевой Программы

Основными целями Программы являются повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного  самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей.

Предлагаемая Программа направлена на решение следующих ключевых задач:

- создание условий для развития информационного общества и электронного правительства на территории поселения;

-  повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;

-  приобретение лицензионного системного и антивирусного программного обеспечения;

-  обеспечение  информационной  безопасности  деятельности  органов  местного самоуправления,  защиты  муниципальных  информационных  ресурсов;

- обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг;

- обеспечение прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей;

-  развитие нормативной базы муниципальной информатизации.

III. Сроки и этапы реализации целевой Программы

Сроки реализация Программы рассчитаны на 2014-2020 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.

IV. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид;

- доля персональных компьютеров в Администрации Меркуловского сельского поселения, оснащённых лицензионным системным программным обеспечением;

- доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников.

При расчёте эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Начальное значение показателя | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении | 0,2 |
| 2 | 10 | доля системных лицензионных программ, приобретенных для персональных компьютеров, к общему число необходимых лицензий | 0,4 |
| 3 | 0 | доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников | 0,4 |
|  |  |  | 1,0 |

При значении показателя эффективности 90 % и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 85 % и менее - низкой.

V. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формирование на территории Меркуловского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением;

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов поселения в соответствии с действующими нормативными документами.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

(Xi тек – Xi начальн) Ki ------------------------------ (Xi план – Xi начальн) Е =∑ ------------------------------------------ х 100% (Fтек / Fплан)

где:

Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

VI. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Администрация Меркуловского сельского поселения осуществляет организацию, координацию и контроль работ по выполнению Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Программа будет реализована путем заключения договоров на поставку технических средств и программного обеспечения, а также за счет собственных разработок и внедрения комплексов программ.

Контроль за реализацией Программы, целевым использованием средств осуществляет заказчик Программы в соответствии с действующим порядком, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными документами Администрации Меркуловского сельского поселения

VII. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (в установленном порядке), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки проведе ния мероприя тия, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для развития информационного общества на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена устаревшего компьютерного оборудования | Муниципальный бюджет | 67.0 |  |  |  | 25.0 |  |  | 12.0 |  | 6.0 | 6.0 |  | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение ИБП | Муниципальный бюджет | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение средств хранения информации | Муниципальный бюджет | 7.0 |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 1.1.4 | Техническое обслуживание компьютерной, офисной техники и вычислительных сетей | Муниципальный бюджет | 70.0 |  |  |  | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 |  | 10.0 |  |  | 10.0 |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| - Развитие и сопровождение программного комплекса поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение программного обеспечения | Муниципальный бюджет | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 1.2.2 | Обеспечение сопровождения внедренного программного обеспечения | Муниципальный бюджет | 166.6 |  |  |  |  | 23.8 |  | 23.8 |  | 23.8 | 23.8 |  | 23.8 |  |  | 23.8 |  | 23.8 |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 1.2.3 | Обновление справочно-информационных баз данных | Муниципальный бюджет | 126.0 |  |  |  |  | 18.0 |  | 18.0 |  | 18.0 | 18.0 |  | 18.0 |  |  | 18.0 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
|  | Обеспечение работы сайта поселения | Муниципальный бюджет | 126.0 |  |  |  |  | 18.0 |  | 18.0 |  | 18.0 | 18.0 |  | 18.0 |  |  | 18.0 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 1.3 Повышение грамотности специалистов в ИТ-сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обучение специалистов новым информационным технологиям. Участие в обучающих семинарах. | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 1.3.2 | Участие в семинарах и научно-практичес ких конференциях по проблемам развития информационно-коммуникационных технологий | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 1.4 Обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Приобретение антивирусного программного обеспечения | Муниципальный бюджет | 21 |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2014-2020 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  | Муниципальный бюджет | 583.6 |  |  |  |  |  | 98.8 | 85.8 |  | 79.8 | 79.8 |  |  | 79.8 |  | 79.8 |  |  |  | 79.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| II.Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация устойчивого канала связи Интернет. Предоставление услуг связи. | Муниципальный бюджет | 175 |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 2.2 Разработка нормативно-правовой базы предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Подготовка изменений в правовые акты поселения для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 2.2.2 | Формирование административных регламентов предоставления муниципальных услуг | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 2.3 Обеспечение доступности для граждан информации о деятельности Администрации поселения и оказываемых государственных и муниципальных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном реестре государственных услуг, на официальном сайте Меркуловского сельского поселения | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| Итого по разделу |  | - - | 175 | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ для развития систем информационной безопасности сетей передачи данных, жизнеобеспечения и охраны ИТ-инфраструктуры, для защиты информационных систем персональных данных, технической защиты помещений в соответствии с требованиями ФСТЭК | Муниципальный бюджет | - | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств, проведение работ по внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Сопровождение задачи. | Муниципальный бюджет | - | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  |  |
| Итого по разделу |  | - Муниципальный бюджет | - | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | Муниципальный бюджет | 758.6 | 123.8 |  |  |  |  |  | 110.8 |  | 104.8 |  | 104.8 |  |  | 104.8 |  | 104.8 |  |  |  |  |  | 104.8 |  |  |  |  |