РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 года                                № 15                              х. Меркуловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

Программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории   Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы» по результатам за 2013 год.

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 16.03.2012 г. №38 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной
целевой Программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории   Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 21.10.2011 года № 91 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории   Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы»», по результатам за 2013 год согласно приложению настоящего постановления.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Меркуловского

сельского поселения							А.А.Мутилин

Приложение № 1

к отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории   Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы» по результатам за 2013 год

ОТЧЕТ

о ходе  работ по  муниципальной Программе  «Пожарная безопасность и защита населения и территории   Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы» по результатам за  2013 год.

1.ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории   Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы»» по состоянию на 01 января 2014 года.

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе: |  |  |  |  | 0 | 57.1 | 0,0 | 0,0 | 57.1 | 0,0 | 57.1 | 0,0 | 0,0 | 57.1 | 0,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 100 |
| 1.1 Обучение населения мерам пожарной безопасности | Противопожарная пропаганда | занятий | 2 | 2 | 0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 100 |
| 1.2 Содержание аврийно-спасательного формирования на территории Шолоховского района для поселения | Оперативно обслуживание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | чел | 3 | 3 | 0 | 50,3 | 0 | 0 | 50,3 | 0 | 50,3 | 0 | 0 | 50,3 | 0 | 100 |
| 2.Мероприятия по пожарной безопасности |  |  |  |  | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 100 |
| 2.1 Противопожарная опашка территории поселения | Противопожарная защита населения | литры | 35 | 35 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 100 |

2. Целевые показатели Программы

Цель Программы – повышение качества жизни граждан Меркуловского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы»»: | Руб. | 100,8 | 57,1 | 106,5 |
| 1.1 | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | 95,2 | 55,9 | 100,9 |
| 1.2 | Мероприятия по пожарной безопасности | руб. | 5,6 | 1,2 | 5,6 |
|  | Всего по Подпрограмме: | руб. | 100,8 | 57,1 | 106,5 |

3.  Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Меркуловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012 – 2014 годы» (далее–Программа) в 2013 году за счет средств местного бюджета предусматривалось 57,1 тыс. рублей, освоено 57,1 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2013 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

4.Оценка эффективности реализации Программы

В 2013 году все запланированные Программой мероприятия выполнены, бюджетные средства освоены в полном объеме.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2013 году указан в приложении  №1.