РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

| 25 июля 2016 г. | № 125 | х. Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчетов по муниципальным программам Меркуловского сельского поселения по результатам 1 полугодия 2016 года"

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

1. Утвердить отчеты по результатам 1 полугодия 2016 года по муниципальным программам Меркуловского сельского поселения, согласно приложениям  к настоящему постановлению:

1.1. Приложение 1 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.2. Приложение 2 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.3. Приложение 3 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 января 2015 года»;

1.4. Приложение 4 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.5. Приложение 5 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  транспортной системы» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.6. Приложение 6 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.7. Приложение 7 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.8. Приложение 8 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.9. Приложение 9 –  «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Информационное общество» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.10   Приложение 10 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Муниципальная политика» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

1.11 приложение 11 – приложение 12 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Доступная среда» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года»;

Глава Меркуловского сельского поселения                    А.А.Мутилин

Исп. Мутилина Е.А.

Тел.88635378142

Приложение1

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 46,0 | 45,9 |  |
| 1.1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Меркуловского сельского поселения | - | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 46,0 | 45,9 | - |
| 1.1.2 | Выплата пособий и компенсаций гражданам и иных социальных выплат, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Меркуловского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Меркуловского сельского поселения | - | X | - | X | X | X |

Приложение2

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 14384,7 | 1599,3 | 14384,7 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Меркуловского сельского поселения, МБУК «Меркуловская СБ». | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 2833,4 | 1484,3 | 2833,4 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | Капитальный ремонт МБУК «Меркуловский СДК» | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 11229,3 | 113,1 | 11229,3 |
| 1.1.3 | Иные цели | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | ПСД | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 320,0 |  | 320,0 |
| 1.1.4 | Благоустройство памятников |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение3

к  рапоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения  от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 1.1.1 | Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Меркуловского сельского поселения | Администрация сельского поселения, МБУК Меркуловский СДК, МБОУ Меркуловская СОШ | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение 4

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 91 | 79,3 | 91 |
| 1.1.1 | Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, малых архитектурных форм. | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 58,0 | 56,8 | 58,0 |
| 1.1.2 | Благоустройство и содержание мест захоронений | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения улучшением состояния мест захоронений | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 16,2 | 15,7 | 16,2 |
| 1.1.3 | Расходы на содержание и благоустройство памятников | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения уровнем содержания памятников поселения | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения уровнем коммунального обслуживания (возникновение права расходования средств на содержание объектов) | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 1,1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение 5

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  транспортной системы» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2467,7 | 777,7 | 2467,7 |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | Администрация Меркуловского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 537,7 | 302,8 | 537,7 |
| 1.1.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Меркуловского сельского поселения | Установка знаков, ожидалок, светофоров | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 630,0 | 464,0 | 630,0 |
| 1.1.3 | Изготовление ПСД | Администрация Меркуловского сельского поселения | Изготовление ПСД на 2,8 км | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 1300,0 | 10,9 | 1300,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение6

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Меркуловского сельского поселения | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение 7

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Меркуловском сельском поселении» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение 8

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период на1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.01.2017 |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Меркуловского сельского поселения | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 69,6 | 42,0 |  | 69,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Противопожарная опашка | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  | 15,6 | 15,6 |  | 16,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017 | X | X |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Меркуловского сельского поселения | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 54,0 |  | 26,4 | 54,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Меркуловского сельского поселения | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  | - | - |  | - |
| 2.1.2 | Мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  | 54,0 | 26,4 |  | 54,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017 | X | X |  | X |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Администрация Меркуловского сельского поселения | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2016 | 31.01.2016. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X |  | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Информационное общество» на 2014-2020 годы по состоянию  на 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 111,0 | 73,3 | 111,0 |
| 1.1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита информации | Администрация Меркуловского сельского поселения | наличие на территории Меркуловского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии муниципальных учреждений, повышение готовности и мотивации работников Администрации к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 111,0 | 73,3 | 111,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017г. | X | X | X |

Приложение10

к  распоряжению

Администрации  Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Муниципальная политика» на 2014-2020 годы по состоянию 1 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Меркуловском сельском поселении дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 3686,0 | 0 | 9,5 |
| 1.1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  | 9,5 | 0 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программ | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 3676,5 | 0 | 1674,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.01.2017 г. | X | X | X |

Приложение11

к  распоряжению

Администрации  Меркуловского сельского

поселения от 25.07.2016г. №125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Доступная среда в   Меркуловском  сельском поселении  » на 2014-2020 годы по состоянию на 1 января 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление пандуса в Администрации Меркуловского сельского поселения | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.01.2016. | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2017г. | X | X | X |