ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| 16 февраля 2016г. | № 22 | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Меркуловского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» по результатам 2015 г.

На основании постановления Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения Шолоховского района», распоряжения Администрации Меркуловского сельского поселения от 05.09.2013 № 20 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Меркуловского сельского поселения Шолоховского района»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»,  утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 04.10.2013 №126 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по результатам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на  официальном сайте Администрации Меркуловского сельского поселения

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой

Глава Меркуловского сельского поселения                                       А.А.Мутилин

Исп: Мутилина Е.А.

Тел: 88635378142

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Меркуловского

Сельского поселения № 22от 16.02.2016г.

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан» Меркуловского сельского поселения

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из бюджета  поселения в сумме 52.3 тыс. рублей, направленные на социальную поддержку отдельных категорий граждан.  Фактически средства освоены в сумме 52.3 тыс.рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет.

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- выплату муниципальной пенсии за выслугу лет.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» Меркуловского сельского поселения  согласно приложений:

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Социальная поддержка граждан» Меркуловского сельского поселения

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Меркуловского сельского поселения, Начальник сектора экономики и финансов Мутилина Е.А. | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 52.3 | 52.3 | - |
|  | Контрольное событие программы |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 52.3 | 52.3 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 52.3 | 52.3 | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2015 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 65 от 25.12.2014 г. | На реализацию Программы в 2015году выделено 52.3 тыс.рублей | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2015 - 2020 | 01.01.2015-31.12.2015 | степень достижения поставленных целей достигнута |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2015 средства на реализацию  Программы  предусмотрены в сумме 52,3тыс. руб.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 52,3 тыс. рублей / 52,3тыс. рублей x 100% = 100

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Меркуловского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Социальная поддержка граждан (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. выплата муниципальной пенсии за выслугу лет; 52,3; 52,3; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Меркуловского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |
| выплата муниципальной пенсии за выслугу лет |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Меркуловского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |
| выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| ВСЕГО: | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Меркуловского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

По Программе произведена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет на общую сумму 52,3 тыс.руб. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2015 году результатам.

Анализ реализации Программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 45,9тыс. рублей / 45,9тыс. рублей x 100%.