РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

пер.Победы,5, х. Меркуловский, 346261 тел.(86353) 78-1-42

ОГРН 1056139005911, ИНН/КПП 6139007267/613901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09 ноября 2018 г. |  | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |
|  | № 81 |  |

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной

программе Меркуловского сельского поселения

«Развитие культуры» на территории Меркуловского сельского

поселения по результатам за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 25.01.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

1.Утвердить отчет о ходе работ по  муниципальной программе Меркуловского сельского поселения  «Развитие культуры» на территории Меркуловского сельского поселения по результатам  за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                    Е.А.Мутилина

Исп. Рыльщикова И.С.

Тел.88635378142

Приложение 1

к  постановлению Администрации Меркуловского

сельского поселения от 09.11.2018г. №81

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие культуры» на территории Меркуловского сельского поселения по состоянию на 1 октября 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  | 4485,8 | 2494,7 | 2494,7 |
| 1.1. | Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» | Администрация Меркуловского сельского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 3228,4 | 2494,7 | 2494,7 |
| 1.2. | Cодержание, благоустройство, ПСД и ремонт памятников, мемориалов, братских могил | Администрация Меркуловского сельского поселения | Ремонт памятников | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 21,0 | 14,8 | 14,8 |
| 1. | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.09.2018г. | X | X | X |