РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

пер.Победы,5, х. Меркуловский, 346261 тел.(86353) 78-1-42

ОГРН 1056139005911, ИНН/КПП 6139007267/613901001

х.Меркуловский

26.02.2019	№26

| . |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной

программе Меркуловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»

по результатам 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

1.Утвердить отчет о ходе работ по  муниципальной программе Меркуловского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы» по результатам  2018 года согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                    Е.А.Мутилина

Исп. Рыльщикова И.С.

Тел.88635378142

Приложение №1

к  постановлению Администрации

Меркуловского сельского поселения

от 26.02.2019г. №26

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы по состоянию за 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Меркуловского сельского поселения | Администрация сельского поселения, МБУК МеркуловскийСДК, | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2018г.. | X | X | X |