РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ- проект

| 00.2023 г. |  | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Меркуловского сельского поселения

«Благоустройство территории и обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Меркуловского сельского

поселения» по результатам за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» по результатам за  2022 год согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                    Е.А.Мутилина

Приложение 1

к  постановлению Администрации Меркуловского

сельского поселения от 02.2023г. №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» по результатам за 2022 год

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной  программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 823,1 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 796,1 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 96,7 процентов.

Основной целью муниципальной  политики  Меркуловского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере является повышение уровня внешнего благоустройства поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Меркуловского сельского поселения Шолоховского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» за отчетный период 12 мес. 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  | 799,9 |  | 799,9 | 773,9 | 26,0 |  |
| 1.1. | ОМ 1.1.Реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетво ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | ОМ 1.2. Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, малых архитектурных форм. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетво ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ 1.3.Ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 154,7 |  | 154,7 |  | 129,3 | 25,4 |  |
| 1.4. | ОМ 1.4.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 00,0 |  | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | ОМ 1.5.Приобретение и размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, площадок отдыха, ограждений, флагов на въезд в станицу и пр.) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетво ренности населения Меркуловского сельского поселения благоустройством территории | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | ОМ 1.6.Приобретение и содержание детских и спортивных площадок | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетво ренности населения Меркуловского сельского поселения благоустройством территории | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | ОМ 1.7.Содержание пляжей (приобретение раздевалок, грибков) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетво ренности населения Меркуловского сельского поселения улучшением состояния пляжей | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | ОМ 1.8. Размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений, указатели, баннеры и пр.) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Информирование населения Меркуловского сельского поселения | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | ОМ 1.9.Приобретение, установка и содержание уличных тренажеров, спортивных комплексов и оборудования | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | ОМ 1.10.Благоустройство и содержание мест захоронений (реконструкция и устройство ограждений, водопроводов, и пр. мероприятия по надлежащему санитарному состоянию) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | надлежащее содержание кладбищ | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 510,7 |  | 510,7 |  | 510,6 | 0,1 |  |
| 1.11. | ОМ 1.11.Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17. | ОМ 1.12. Мероприятия, направленные соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при сборе и вывозе мусора. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 | 0,0 |  |
| 1.13. | ОМ 1.13. Прочие мероприятия по благоустройству территории | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 63,5 |  | 63,5 |  | 63,0 | 0,5 |  |
| 1.14. | ОМ 1.14.Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Оформление права муниципальной собственности, межевание земельных участков, в том числе для многодетных семей | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15. | ОМ 1.15.Архитектурно-планировачная организация территории. Изготовление карт (планов) по установлению границ территории поселения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Установление карт (планов) по установлению границ территории поселения | 01.01.2022г | 31.12.2022г |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2022г. |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  | 23,2 | 23,2 |  | 22,2 | 1,0 |  |
| 2.1. | ОМ 2.1 Страхование гидротехнических сооружений | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод | 01.01.2022г |  | 31.12.2022г |  | 23,2 | 23,2 |  | 22,2 | 1,0 |  |
| 2.1.2 | ОМ 2.2. Расходы на разработку и согласование пакета документов для декларирования безопасности и получения разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Варваринский, 1,5км юго-восточнее хутора . | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. |  | 01.01.2022г |  | 31.12.2022г |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 31.12.2022г. |  | X | X |  | X | X |  |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | ОМ 3.1. Оформление документов, страхование коммунальной и специальной техники | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения | 01.01.2022г |  | 31.12.2022г |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | ОМ 3.2. Содержание объектов газоснабжения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | создание условий успешного развития экономики поселения | 01.01.2022г |  | 31.12.2022г |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | ОМ 3.3 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения» | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022г |  | 31.12.2022г |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | ОМ 3.4. Мероприятия по организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022г |  | 31.12.2022г |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |
| 4.1. | ОМ 4.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2022г |  | 31.12.2022г |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | ОМ 4.2. Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | капитальный ремонт многоквартирных домов | 01.01.2022г |  | 31.12.2022г |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 31.12.2022г. |  | X | X |  | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | X |  | 823,1 | 823,1 |  | 796,1 | 27.0 |  |
|  |  | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | X | X |  | X |  | 823,1 | 823,1 |  | 796,1 | 27,0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения»   за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | ОМ 1.1.Реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке |  |
| 1.2. | ОМ 1.2. Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, малых архитектурных форм. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 1.3. | ОМ 1.3.Ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов |  |
| 1.4. | ОМ 1.4.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов |  |
| 1.5. | ОМ 1.5.Приобретение и размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, площадок отдыха, ограждений, флагов на въезд в станицу и пр.) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения благоустройством территории | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения благоустройством территории |  |
| 1.6. | ОМ 1.6.Приобретение и содержание детских и спортивных площадок | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения благоустройством территории | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения благоустройством территории |  |
| 1.7. | ОМ 1.7.Содержание пляжей (приобретение раздевалок, грибков) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением состояния пляжей | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением состояния пляжей |  |
| 1.8. | ОМ 1.8. Размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений, указатели, баннеры и пр.) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Информирование населения Меркуловского сельского поселения | Информирование населения Меркуловского сельского поселения |  |
| 1.9. | ОМ 1.9.Приобретение, установка и содержание уличных тренажеров, спортивных комплексов и оборудования | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения |  |
| 1.10 | ОМ 1.10.Благоустройство и содержание мест захоронений (реконструкция и устройство ограждений, водопроводов, и пр. мероприятия по надлежащему санитарному состоянию) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | надлежащее содержание кладбищ | надлежащее содержание кладбищ |  |
| 1.11. | ОМ 1.11.Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения |  |
| 1.17. | ОМ 1.12. Мероприятия, направленные соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при сборе и вывозе мусора. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения | повышение удовлетворенности населения Меркуловского сельского поселения улучшением мест массового отдыха населения |  |
| 1.13. | ОМ 1.13. Прочие мероприятия по благоустройству территории | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка |  |
| 1.14. | ОМ 1.14.Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оформление права муниципальной собственности, межевание земельных участков, в том числе для многодетных семей | Оформление права муниципальной собственности, межевание земельных участков, в том числе для многодетных семей |  |
| 1.15. | ОМ 1.15.Архитектурно-планировачная организация территории. Изготовление карт (планов) по установлению границ территории поселения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Установление карт (планов) по установлению границ территории поселения | Установление карт (планов) по установлению границ территории поселения |  |
| 1.16. | ОМ 1.16.Приобретение мусорных контейнеров, обустройство и содержание контейнерных площадок | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение чистоты и порядка территории поселения | обеспечение чистоты и порядка территории поселения |  |
| 1 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | Х | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1 Страхование гидротехнических сооружений | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | повышения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| 2.2. | ОМ 2.2. Расходы на разработку и согласование пакета документов для декларирования безопасности и получения разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Варваринский, 1,5км юго-восточнее хутора . | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | Х | 31.12.2022 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения » | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 3.1. | ОМ 3.1.Оформление документов, страхование коммунальной и специальной техники | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения | В 2022 году мероприятие не реализовалось |  |
| 3.2. | ОМ 3.2.Содержание объектов газоснабжения | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий успешного развития экономики поселения | создание условий успешного развития экономики поселения |  |
| 3.3. | ОМ 3.3.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения» | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 3.4. | ОМ 3.4. Мероприятия по организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 3. | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | Х | 31.12.2022 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства» | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4.1. | ОМ 4.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |
| 4.2. | ОМ 4.2. Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | капитальный ремонт многоквартирных домов | В 2022 году не проводился капитальный ремонт многоквартирных домов |  |
| 4. | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | Х | 31.12.2022 |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | Всего | 823,1 | 823,1 | 796,1 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 823,1 | 823,1 | 796,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Всего | 799,9 | 799,9 | 773,9 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 799,9 | 799,9 | 773,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | бюджет Шолоховского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 23,2 | 23,2 | 22,2 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 23,2 | 23,2 | 22,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |

Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2022 году средства на реализацию  Программы  предусмотрены в сумме 823,1 тыс. руб.

Эффективность использования средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и местных бюджетов:

местный бюджет – 823,1тыс. рублей / 796,1 тыс. рублей x 100% =96,7

областной бюджет – 0,0 тыс.рублей / 0,0 тыс.рублей x 100% = 0

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 30 | 30 | 30 |  |
| 2. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества | процентов | 65 | 70 | 70 |  |
|  | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 13 | 15 | 15 |  |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 38,5 | 38,5 | 54,2 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 487 | 487 | 487 |  |
| 2.2. | Протяженность береговой линии водных объектов, на которых выполнены мероприятия по охране, восстановлению и экологической реабилитации | км | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения » |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уровень газификации населенных пунктов поселения | процентов | 68,6 | 68,6 | 68,6 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства» | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства» | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства» | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства» | Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства» |  |
| 3.2. | количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | 1 | 1 | 1 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» | Х | Х | 27,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | Х | Х | 26,0 | 0,0 |
| 3 | ОМ 1.1.Реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ОМ 1.2. Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, малых архитектурных форм. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ОМ 1.3.Ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 0 | 0 | 25,4 | 0 |
| 6 | ОМ 1.4.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ОМ 1.5.Приобретение и размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, площадок отдыха, ограждений, флагов на въезд в станицу и пр.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ОМ 1.6.Приобретение и содержание детских и спортивных площадок | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9 | ОМ 1.7.Содержание пляжей (приобретение раздевалок, грибков) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 10 | ОМ 1.8. Размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений, указатели, баннеры и пр.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ОМ 1.9.Приобретение, установка и содержание уличных тренажеров, спортивных комплексов и оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ОМ 1.10.Благоустройство и содержание мест захоронений (реконструкция и устройство ограждений, водопроводов, и пр. мероприятия по надлежащему санитарному состоянию) | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 13 | ОМ 1.11.Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ОМ 1.12. Мероприятия, направленные соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при сборе и вывозе мусора. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ОМ 1.13. Прочие мероприятия по благоустройству территории | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 16 | ОМ 1.14.Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 17 | ОМ 1.15.Архитектурно-планировачная организация территории. Изготовление карт (планов) по установлению границ территории поселения | 0 |  |  |  |
| 18 | ОМ 1.16.Приобретение мусорных контейнеров, обустройство и содержание контейнерных площадок | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» | Х | Х | 1,0 | 0 |
| 20 | ОМ 2.1 Страхование гидротехнических сооружений | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 21 | ОМ 2.2. Расходы на проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений расположенных по адресу: Ростовская область, р-н Шолоховский, х. Варваринский, 1,5 км. юго-восточнее хутора. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения » | Х | Х | 0 | 0 |
| 23 | ОМ 3.1.Оформление документов, страхование коммунальной и специальной техники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ОМ 3.2.Содержание объектов газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ОМ 3.3.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ОМ 3.4.Мероприятия по организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства» » | Х | Х | 0 | 0 |
| 28 | ОМ 4.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ОМ 4.2. Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ОМ 1.1.Реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ОМ 1.2. Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, малых архитектурных форм. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ОМ 1.3.Ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ОМ 1.4.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ОМ 1.5.Приобретение и размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамьи, урны, площадок отдыха, ограждений, флагов на въезд в станицу и пр.) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ОМ 1.6.Приобретение и содержание детских и спортивных площадок | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ОМ 1.7.Содержание пляжей (приобретение раздевалок, грибков) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ОМ 1.8. Размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений, указатели, баннеры и пр.) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ОМ 1.9.Приобретение, установка и содержание уличных тренажеров, спортивных комплексов и оборудования | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ОМ 1.10.Благоустройство и содержание мест захоронений (реконструкция и устройство ограждений, водопроводов, и пр. мероприятия по надлежащему санитарному состоянию) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ОМ 1.11.Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ОМ 1.12. Мероприятия, направленные соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при сборе и вывозе мусора. | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ОМ 1.13. Прочие мероприятия по благоустройству территории | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ОМ 1.14.Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ОМ 1.15.Архитектурно-планировачная организация территории. Изготовление карт (планов) по установлению границ территории поселения | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ОМ 1.16.Приобретение мусорных контейнеров, обустройство и содержание контейнерных площадок | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ОМ 2.1 Страхование гидротехнических сооружений | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ОМ 2.2. Расходы на проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений расположенных по адресу: Ростовская область, р-н Шолоховский, х. Варваринский, 1,5 км. юго-восточнее хутора. | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения » | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ОМ 3.1.Оформление документов, страхование коммунальной и специальной техники | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ОМ 3.2.Содержание объектов газоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ОМ 3.3.Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения» | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ОМ 3.4.Мероприятия по организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Подпрограмма 4 «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ОМ 4.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ОМ 4.2. Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| Наименование муниципального образования Меркуловского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет сельского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
| Проведение преддекларационного обследования гидротехнических сооружений расположенных по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Ростовская область, р-н Шолоховский, х. Варваринский, 1,5 км. юго-восточнее хутора. |  |  |  |  |  |  |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- ИНФОРМАЦИЯ

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 17 | 17 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 12 | 12 | Х |

- ИНФОРМАЦИЯ

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 17 | 17 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных, муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 12 | 12 | Х |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

По Программе выполнено запланированное мероприятие, объем финансирования  в 2022 году составил 823,1 тыс.руб.

Анализ реализации Программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 823,1 тыс. рублей / 796,1 тыс. рублей x 100% =96,7

областной бюджет – 0,0 тыс.рублей / 0,0 тыс.рублей x 100% = 0