РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МЕРКУЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект

| февраля 2023 г. |  | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |

Об утверждении о реализации

муниципальной программы

Меркуловского сельского поселения

«Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынка

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» по

результатам за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 24.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»» по результатам  за 2022 год согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава Администрации

Меркуловского сельского поселения                    Е.А.Мутилина

Приложение 1

к  постановлению Администрации Меркуловского

сельского поселения от 02.2023г. №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по результатам за 2022 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из областного и  бюджета  поселения в сумме 0,0  тыс. рублей, направленные на реализацию программных мероприятий.  Фактически средства освоены в сумме 0,0 тыс.рублей.

Целью муниципальной программы являются:

устойчивое развитие сельских территорий.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы, включенной в муниципальную программу:

содействие улучшению качества жизни сельского населения, в том числе посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»» за отчетный период 12 мес. 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории поселения» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие .1. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности: | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Увеличить уровень водоснабжения территории поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Реконструкция и строительство разводящих сетей водопровода в ст. Базковская, х. Белогорский, х. Громковкий Шолоховского района Ростовской области | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | повышение Увеличить уровень водоснабжения территории поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2022г. | X | X | X | X |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности: | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Увеличить уровень газоснабжения территории поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Разработка проектно-сметной документации объектов газификации | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Увеличить уровень газоснабжения территории поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.09.2022г. | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории поселения» | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие .1. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности: | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличить уровень водоснабжения территории поселения | Увеличить уровень водоснабжения территории поселения |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Реконструкция и строительство разводящих сетей водопровода в ст. Базковская, х. Белогорский, х. Громковкий Шолоховского района Ростовской области | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение Увеличить уровень водоснабжения территории поселения | повышение Увеличить уровень водоснабжения территории поселения |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности: | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличить уровень газоснабжения территории поселения | Увеличить уровень газоснабжения территории поселения |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Разработка проектно-сметной документации объектов газификации | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличить уровень газоснабжения территории поселения | Увеличить уровень газоснабжения территории поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Грачева В.А. | 2030 | Х | 31.12.2022 |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие территории поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие .1. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджет Шолоховского района |  |  |  |

Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2022 году средства на реализацию  Программы  предусмотрены в сумме 0,0 тыс. руб.

Эффективность использования средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и местных бюджетов:

местный бюджет – 0,0тыс. рублей / 0,0тыс. рублей x 100% =0,0

областной бюджет – 0,0тыс.рублей / 0,0тыс.рублей x 100% =0,0

бюджет района  - 0,0 тыс.рублей / 0,0 тыс.рублей x 100% =0,0

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Устойчивое развитие территории поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | 51 | 51 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | - | - |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | километров | 40 | 80 | 80 |  |
| 1.4 | Показатель 1.4. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | километров | 68 | 70 | 68 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие .1. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.1 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Реконструкция и строительство разводящих сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.1. Разработка проектно-сметной документации объектов газификации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Меркуловского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 93,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории поселения» | 93,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие .1. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | 93,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.1 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности: | 93,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Реконструкция и строительство разводящих сетей водопровода | 93,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности: | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.2.1. Разработка проектно-сметной документации объектов газификации | - | - | - | - | - | - |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Меркуловского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| Наименование муниципального образования Меркуловского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет сельского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и строительство разводящих сетей водопровода | 93,7 | 6,3 | 0,0 | 93,7 | 0,0 | 6,3 |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

- ИНФОРМАЦИЯ

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, безвозмездных поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |

- ИНФОРМАЦИЯ

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание государственных, муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

По Программе выполнено запланированное мероприятие, объем финансирования  в 2022 году составил 0,0 тыс.руб.

Анализ реализации Программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% = 0

областной бюджет – 0,0 тыс.рублей / 0,0 тыс.рублей x 100% =0

бюджет района  - 0,0 тыс.рублей / 0,0 тыс.рублей x 100% = 0