РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.01.2012 года                                № __                                х. Меркуловский

Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года, утвержденного постановлением Меркуловского сельского поселения от 20.05.2011 №46,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2012 года согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит официальному обнародованию

Глава Меркуловского

сельского поселения				А.А.Мутилин

Приложение

К постановлению от

ОТЧЕТ

Об исполнении плана мероприятий

Меркуловское сельского поселения

По реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных средств в 2011 году

| № | Наименование мероприятия | Установленный срок | Фактический срок | Результат исполнения |  | Причины неисполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и составления проекта бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | II квартал |  | Проект постановления от 31.05.2011 г.«О разработке Прогноза социально-экономического развития Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014 годов |  |  |  |  |
| 1.2 | Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития | II-IV кварталы |  | Решение Собрания депутатов от 31.10.2011 г. «О проекте бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Постановление Администрации Меркуловского сельского поселения от 12.05.2010 №36 |  |  |  |  |
| 1.3 | Формирование проекта решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | II-IV кварталы |  | #### Решение Собрания депутатов от 31.10.2011 г. «О проекте бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение ограничения муниципального долга Меркуловского сельского поселения Шолоховского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и оптимальной нагрузки на бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района по погашению долговых обязательств и их обслуживанию | II-IV кварталы |  | Муниципальный долг бюджета поселенияв 2011 году равен нулю Решение Собрания депутатов от 29.12.2011 г. №113 |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение мониторинга социально-экономического развития предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, с целью своевременного выявления налоговой задолженности и мобилизации налоговых доходов | ежемесячно |  | Ежемесячный сбор информации начисленных и перечисленных налогов(НДФЛ) по предприятиям поселения Ведение программы свод доходов с ежемесячным установлением файла с МРИ ФНС № 8 по РО |  |  |  |  |
| 1.6. | Работа с проблемными предприятиями по выводу их из финансово-экономического кризиса с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет | весь период |  | Рассылка писем с условиями реструктуризации |  |  |  |  |
| 1.7. | Разработка мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также сельскохозяйственных производителей с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | весь период |  | Проведение трех заседаний координационного совета |  |  |  |  |
| 1.8. | Проведение анализа обоснованности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам и арендной плате за землю при принятии нормативно-правовых актов | IV квартал |  | Постановление от25.08.2011г. №78О порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных решениями Cобрания депутатов Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.9. | Проведение заседаний Координанционного Совета Администрации Меркуловского сельского поселения Шолоховского района по вопросам собираемости налогов с целью снижения недоимки по налогам и сборам | ежемесячно |  | Проведено 8 заседаний |  |  |  |  |
| 1.10. | Проведение реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет с целью снижения недоимки, финансового и экономического оздоровления организаций | I- IV квартал |  | Постановление 06.10.2009 г. №123 «О проведении в 2009 году реструктуризации задолженности организаций, осуществляющих деятельность на территории Меркуловского сельского поселения, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в бюджет поселения» в ред.№39 от 30.03.2010 №18 от 17.03.2011 г .Рассылка писем с условиями реструктуризации |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг управления муниципальным долгом на местном уровне в части: соответствия данных муниципальных долговых книг требованиям бюджетного законодательства; предельного объема муниципального долга местного бюджета; верхнего предела муниципального долга местного бюджета; | весь период |  |  | Муниципальный долг поселения равен нулю Отчет по муниципальным долговым книгам ежемесячно |  |  |  |
| 2.2. | Проведение ежеквартального мониторинга по недопущению просроченной кредиторской задолженности бюджетными учреждениями Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | весь период |  |  | Ежемесячный отчет по кредиторской задолженности Справка о дебиторской кредиторской задолженности |  |  |  |
| 2.3. | Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот | II квартал |  |  | Постановление от25.08.2011г. №78О порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных решениями Cобрания депутатов Меркуловского сельского поселения |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечение первоочередного финансирования социально-значимых расходов бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района | весь период |  |  | Мониторинг исполнения бюджета поселения |  |  |  |
| 2.5. | Обеспечение результативного и эффективного использования бюджетных средств | весь период |  |  | Ежемесячный кассовый план поселения |  |  |  |
| 3. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение перечня муниципальных программ | весь период |  |  | Ведется реестр муниципальных долгосрочных целевых программ утвержденный распоряжением 7 от 14.01.2010 г. |  |  |  |
| 3.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | VI квартал |  |  | Постановление от 24.05.2011г. № 54Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы Постановление от 24.05.2011 г. №55Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы Постановление от 24.05.2011 г. №52 Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта » на 2010 – 2012 годы Постановление от24.05.2011 г.№53Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Cоциальная поддержка населения Меркуловского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы |  |  |  |
| 3.3. | Внесение изменений в Решение Собрания депутатов о бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2011 год по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год. | II-IV кварталы |  |  | Решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения от 28.03.2011 г. №90; от 26.04.2011 г. №92; от 28.07.2011 г. №103; от 23.09.2011 г. №105;от 29.12.2011 г.№113 |  |  |  |
| 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных долгосрочных целевых программ) | IV квартал |  |  | Решение Собрания депутатов от 28.04.2011 г.№93 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения от 14.01.2010 г. №37 «О формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Меркуловского сельского поселения |  |  |  |
| 4.2. | Разработка постановления Администрации Меркуловского сельского поселения о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | IV квартал |  |  | Распоряжение от 25.10.2011 г.«О порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2012 год |  |  |  |
| 5. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Определение перечней особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений | II квартал |  |  | ### Постановление от 20.05.2011 г. № 44 «О порядке определения видов и перечней ### имущества муниципального учреждения Меркуловского сельского поселения |  |  |  |
| 5.2. | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организаций и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | I квартал |  |  | Ведется реестр переданного муниципального имущества |  |  |  |
| 5.3. | - Принятие в соответствии с областными законами от 09.10.2007 №786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области»(в редакции от 10.12.2010 №541-ЗС) и от 13.10.2088 №103-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ростовской области"(в редакции от 10.12.2010 №540-ЗС) положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, устанавливающего порядок выплаты премий и материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности в Администрации Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и муниципальным служащим | I –II квартал |  |  | ## Решение Собрания депутатов от 28.04.2011 г.№91 «Об утверждении "Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления Меркуловского сельского поселения " Постаногвление от 11.05.2011 №33 Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления Меркуловского сельского поселения Постановление от 30.09.2011 №86 «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Меркуловского сельского поселения, технического и обслуживающего персонала Администрации Меркуловского сельского поселения |  |  |  |
| 5.4. | Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | весь период |  |  | Постановление Администрации Шолоховского района от 31.12.2010 №447 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области на 2011 год» в ред. 28.12.2011г. №580 |  |  |  |
| 5.5. | Разработка проекта по становления Администрации Меркуловского сельского поселения Шолоховского района об установлении порядка предоставления бюджетных инвестиций бюджетным учреждениям | III квартал |  |  | Постановление от 20.05.2011г. №45 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Меркуловского сельского поселения |  |  |  |
| 5.6. | Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | до 1 декабря 2011г. |  |  | Постановление 99 от 03.11.2011 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Меркуловский сельский Дом культуры» Постановление 100 от 03.11.2011 г. «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Меркуловская сельская библиотека |  |  |  |
| 5.7. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права государственной собственности Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на объекты недвижимости | до 1 декабря 2011г. |  |  | Зарегистрированы 11.11.2011 г. МБУК «Меркуловская СБ», МБУК «МеркуловскийСДК» Присвоен новый ОГРН |  |  |  |
| 6. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация Плана мероприятий по разработке нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | I-IV кварталы |  |  | Постановление от 13.05.,2011 №37 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и принятию правовых актов Меркуловского сельского поселения в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 «83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» |  |  |  |
| 6.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями | весь период |  |  | Постановление от 19.08.2011 № 77 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |
| 7. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля, критериев его эффективности и результативности | I-II кварталы |  |  | Постановление от 07.12.2011 г. №115 «Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего финансового контроля в Меркуловском сельском поселении ,критериев его эффективности и результативности» |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств муниципального бюджета результативности использования бюджетных средств | весь период |  |  | Постановление от 07.12.2011 г. №115 «Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего финансового контроля в Меркуловском сельском поселении ,критериев его эффективности и результативности» |  |  |  |
| 7.3. | Разработка порядка и осуществление регулярного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств | весь период |  |  | Постановление от 19.08.2011 № 77 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |
| 8. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в Меркуловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Приведение правовых актов Меркуловского сельского поселения Шолоховского района в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд | по мере необходимости |  |  | На каждую проводимую закупку методом запроса котировок, аукцион, открытый конкурс разрабатывается распоряжение о целесообразности проведения закупок |  |  |  |
| 8.2. | Подготовка предложений по оптимизации процессов, связанных с размещением муниципального заказа, требующих изменения федерального законодательства о размещении заказов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | Весь период |  |  | Разработан план-график муниципальных закупок, каждый квартал вносятся корректировки за месяц до исполнения закупок |  |  |  |
| 8.4. | Внедрение типовых форм документов по размещению заказа на приобретение товара (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | Весь период |  |  | Разработана типовая форма муниципального контракта в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ |  |  |  |
| 8.5. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | Весь период |  |  | В течении 2011 года не проводились электронный аукционы, т.к не было закупок свыше 100 тыс.руб |  |  |  |
| 8.6. | Разработка типовых муниципальных контрактов | IV квартал |  |  | На каждую муниципальную закупку разработан и утвержден муниципальный контракт |  |  |  |
| 8.7. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по муниципальным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период |  |  | Постановление от 07.12.2011 г. №115 «Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего финансового контроля в Меркуловском сельском поселении ,критериев его эффективности и результативности |  |  |  |
| 9. Реформирование системы бюджетных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка соглашения между Администрацией Меркуловского сельского поселения Шолоховского района и Управлением Федерального казначейства по Ростовской области об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений | IV квартал |  |  | Соглашение от27.09,.2010 г. |  |  |  |
| 10. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления | весь период |  |  | Размещение постановлений, распоряжений, решений Собрания депутатов, протоколов Координационного совета на стендах и сайтах Администрации Меркуловского сельского поселения, в клубах и библиотеках поселения |  |  |  |
| 10.2. | Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организации муниципального сектора | весь период |  |  | Размещение постановлений, распоряжений, решений Собрания депутатов, протоколов Координационного совета на стендах и сайтах Администрации Меркуловского сельского поселения, в клубах и библиотеках поселения |  |  |  |
| 11. Организация реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Внесение изменений в отраслевые планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов с учетом настоящего Плана и Методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.12.2010 №194н/701 | II квартал |  |  | Постановление от 20.12.2011 г. №127«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года» |  |  |  |
| 11.2. | Разработка отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 год | IV квартал |  |  | Постановление от 20.12.2011 г. №127«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года» |  |  |  |
| 11.3. | Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | декабрь |  |  | Постановление от 20.12.2011 г. №127«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Меркуловском сельском поселении на период до 2013 года» |  |  |  |
| 11.4. | Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 год | январь 2012 года |  |  | Разработан проект постановления «Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 год |  |  |  |

Глава Меркуловского сельского поселения                                                   А.А.Мутилин

Начальник сектора экономики и финансов                                             Е.А.Мутилина