ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Проект

| _ февраля 2016г. | № _ | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» по результатам 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013  № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения»,  в целях развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения "Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 04.10.2013 № 125 «Об утверждении муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Информационное общество» по результатам за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Меркуловского

сельского   поселения                                                    А.А.Мутилин

Приложение

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского  поселения

от _.02.2016 № _

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Информационное общество» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 133800 рублей. Фактически средства освоены в сумме 133693,85 рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на создание и развитие информационной инфраструктуры, а также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- защита информации органа местного самоуправления;

- развитие систем электронного правительства.

В 2015году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на создание и развитие информационной инфраструктуры.

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусматривалось 133,800тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2015 году составили в целом по Программе 133,7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую щий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | процент | 23,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 2. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Меркуловского сельского поселения | процент | 25,0 | 31,0 | 31,0 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля рабочих мест в Администрации Меркуловского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства |  | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2. | Уровень оповещаемости населения |  | 80,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | 2015 | 2020 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание и развитие информационной инфраструктуры | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  | наличие на территории поселения современной информационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации | технологическое отставание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Меркуловского сельского поселения повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации |  |
| 1.1.2 | Защита информации | Администрация Меркуловского сельского поселения, муниципальные учреждения |  |  |  |  | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий ОМС, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий ОМС, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг |  |
| 1.1.3 | Развитие систем электронного правительства |  |  |  |  |  | развитие сервисов на основе информационных технологий, обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | развитие сервисов на основе информационных технологий, обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2015 | Х | Х |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 65 от 25.12.2014 | На реализацию Программы в 2015году выделено 133,8 рублей | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2015 - 2020 | 01.01.2015-31.12.2015 | степень достижения поставленных целей достигнута |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Меркуловского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2015 году «Информационное общество» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурСоздание и развитие информационной инфраструктуры; 133,800; 133,700; 0; -. Защита информации органа местного самоуправления; 0; 0; 0; -. Развитие систем электронного правительства; 0; 0; 0; -. ВСЕГО:; 133,800; 133,700; 0; -. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Меркуловского сельского поселения в отчетном 2015 году «Информационное общество» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Создание и развитие информационной инфраструктуры | - | - | - |
| Защита информации органа местного самоуправления | - | - | - |
| Развитие систем электронного правительства | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 2015 году «Информационное общество» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет бюджета поселения |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Создание и развитие информационной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защита информации органа местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие систем электронного правительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * в соответствии с правовыми актами, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 2015 году «Информационное общество» (наименование программы) Субсидии на развитие информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Меркуловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Анализ реализации Программы в 2015 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 133800 рублей / 133693,85 рублей x 100%.