ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| _ марта 2016г. | проект № _ | х.Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Меркуловского сельского поселения

«Развитие культуры « за 2015 год

На основании постановления Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения Шолоховского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения "Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 16.10.2013 №132 «Об утверждении муниципальной программы Меркуловского о сельского поселения «Развитие культуры » по результатам за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Меркуловского сельского поселения                                       А.А.Мутилин

Приложение

к постановлению Администрации

Меркуловского сельского  поселения

от _.03.2016 № 4_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения

«Развитие культуры » по результатам за 2015год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из областного бюджета  в сумме 49.2 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 49.2 тыс. рублей,  из бюджета поселения 3100.7 тыс.рублей, освоено 3100.0 тыс.рублей.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на:

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие библиотечного дела;

- развитие культурно - досуговой деятельности.

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач:

сохранение культурного и исторического наследия Меркуловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Меркуловского сельского поселения.

Реализацией библиотечного обслуживания населения в поселении занимается Меркуловская СБ, которая оснащена компьютером, что, несомненно, сказывается на качестве обслуживания населения и увеличении количества пользователей. В библиотеке поселения планомерно выставляются выставки-подборки литературы самой разнообразной тематики с целью привлечения новых читателей.

Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятия выполнены.

Расходы на создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки МБУК «Меркуловская СБ» при оказании муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения позволило в 2015 году:

увеличить количество пользователей до 756 человек;

выдать пользователям 17360 экземпляров книг.

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения МБУК «Меркуловский СДК» при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2015 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 862 в год;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 121188 человек.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» предусмотрено 2493.0 тыс. рублей,  освоено 2492.3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процентов.

В 2015 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Меркуловская СБ» предусмотрено 607.7 тыс. рублей,  освоено 607.7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процента.

На капитальный ремонт памятников в х.Калиновский мемориала «Русское оружие» и памятника погибшим в Вов в х.Затонский выделено из областного бюджета786,4 тыс.руб. освоено 754,8 тыс.руб, из бюджетна поселения выделено 62,3 тыс.руб. освоено 62,2 тыс.руб..

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля объектов культурного наследия собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия собственности поселения | процент | 80,0 | 90,0 | 90,0 | косметический ремонт всех братских захоронений, капитальный ремонт двух памятников |
| 2. | общее количество пользователей библиотек на 1 000 человек населения | человек | 973 | 1007 | 1008 | +35 |
| 3. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | человек | 99173 | 100066 | 103068 | +3000 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 1,3 | 1,6 | 1,7 | +0,1 |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 3,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| 3. | Колличество мероприятий | шт | 1227 | 1247 | 1278 | +31 |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие | .Администрация Меркуловского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по организации и проведению торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры |  |  |  |  |  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  |  |
| 1.2 | Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» |  |  |  |  |  | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информациионных технологий в представлении библиотечных фондов |  | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информациионных технологий в представлении библиотечных фондов |  |  |
| 1.3 | Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловская СБ» |  |  |  |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |  |
| 1.4 | Содержание памятников истории и культуры, мемориалов, братских могил |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт мунумента х.Калиновски«Русское оружие», х.Затонский памятника участникам ВОв |  | Капитальный ремонт мунумента х.Калиновски«Русское оружие», х.Затонский памятника участникам ВОв |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2015 | Х |  | Х |  |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Меркуловского сельского поселения Шолоховского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 65 от 25.12.2014 | На реализацию Программы в 2014 году выделено 3100,7 тыс.рублей | Администрация Меркуловского сельского поселения | 2015 - 2020 | 01.01.2015-31.12.2015 | степень достижения поставленных целей достигнута |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании бюджета Меркуловского сельского поселения Шолоховского района, областного бюджета, федерального, бюджета Шолоховского района

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 3949,4 | 3917,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 835,6 | 804 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 3113,8 | 3113,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 3100,7 | 3100,0 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 49,2 | 49,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 3051,5 | 3050,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по организации и проведению торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | всего | 2912,7 | 2912,2 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 140,7 | 140,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 2772,0 | 2771,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» | всего | 2493,0 | 2492,3 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 46,9 | 46,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 2446,1 | 2445,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Основное мероприятие 1.4 | Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловская СБ» Содержание памятников истории и культуры, мемориалов, братских могил | всего | 607,7 | 607,7 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2,3 | 2,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 605,4 | 605,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Выполнение муниципального задания МБУК «Андроповская СБ» | всего | 848,7 | 817 |
|  |  | бюджет Шолоховского района | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 786,4 | 754,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 62,3 | 62,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Меркуловского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2014 году «Развитие культуры» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Мероприятия по организации и проведению торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры; 0; 0; 0; 0. Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК»; 2493,0; 2492,3; 0; 0. Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловская СБ»; 607,7; 607,7; 0; 0. Содержание памятников истории и культуры, мемориалов, братских могил; 848,7; 817; 31,7; 31,6. ВСЕГО:; 3949,4; 3917,0; 31,7; 31,6.

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Меркуловское сельское поселение Капитальный ремонт памятников | 786,4 | 51,7 | 754,8 | 95,0 | 51,7 | 100 |
| ВСЕГО: | 786,4 | 51,7 | 754,8 | 95,0 | 51,7 | 100 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2016** |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическая стоимость услуги(тыс.руб) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | фактическая стоимость услуги(тыс.руб)) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | фактическая стоимость услуги(тыс.руб) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловский СДК» | 0 |  | 1,5 | 2592,2 |  | 1,5 |  | 2493,0 |  | увеличение количества услуг, Зарплата - доведение до среднего |  | 1,5 | 2492,3 |  | 0 |  |  |  |  |
| Выполнение муниципального задания МБУК «Меркуловская СБ» | 0 |  | 0,3 | 561,9 |  | 0,3 |  | 607,7 |  |  |  | 10,3 | 607,7 |  | 0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 3154,1 |  |  |  | 3100,7 |  | Зарплата - доведение до среднего |  |  | 3100,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой 3100,7:3100,0=99,97 процента.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 49,2 тыс. рублей / 49,2 тыс. рублей x 100% = 100 %

бюджет поселения – 3051,5 тыс. рублей / 3050,8 тыс. рублей x 100% = 99,97%.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2015 году результатам.

Анализ реализации Программы в 2015 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.