ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Меркуловском сельском поселении» |  | X | X | X | 20,5 | 20,5 | 0,0 |  |
| 1.1 | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Рыльщикова И.С. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,5 | 20,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Укрепление материально- технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения | Рыльщикова И.С. | повышение результативности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> |  |  | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  | X | X | X | 3556,7 | 3556,7 | 1442,0 |  |
| 2.1 | ОМ 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Официальная публикация нормативно-правовых актов Меркуловского сельского поселения на официальном сайте поселения | Рыльщикова И.С. | соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов на сайте поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации внутренней и информационной политики Меркуловского сельского поселения | Рыльщикова И.С. | повышение эффективности бюджетных расходов поселения внутренней и информационной политики Меркуловского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3556,7 | 3556,7 | 1442,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 <3> |  |  | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.2 <3> |  |  | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3577,2 | 3577,2 | 1442,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 3577,2 | 3577,2 | 1442,0 |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.