ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | X | X | X | 47,5 | 47,5 | 19,9 |  |
| 1.1 | ОМ 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения по пожарной безопасности | Чукарина С.И. | улучшение оперативных возможностей Администрации Меркуловского сельского поселения при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 47,4 | 47,5 | 19,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Чукарина С.И. |  | X | 30.09.2020 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | X | - | - | - |  |
| 2.1 | ОМ 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения по защите населения от чрезвычайных ситуаций | . | улучшение оперативных возможностей Администрации Меркуловского сельского поселения при защите населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  |  | X | 30.09.2020 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | X | X | X | - | - | - |  |
| 3.1 | ОМ 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Меркуловского сельского поселения по обеспечению безопасности на воде | Чукарина С.И. | - улучшение оперативных возможностей Администрации Меркуловского сельского поселения при обеспечение безопасности на воде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 |  |  | X | 30.09.2020 | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 47,5 | 47,5 | 19,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 47,5 | 47,5 | 19,9 |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.