РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Распоряжение

| 01 августа 2014 г. | № 23 | х. Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчетов по муниципальным программам Меркуловского сельского поселения по результатам полугодия 2014 года"

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения».

1. Утвердить отчеты по результатам  полугодия 2014 года по муниципальным программам Меркуловского сельского поселения, согласно приложениям  к настоящему постановлению:

1.1. Приложение 1 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.2. Приложение 2 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.3. Приложение 3 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.4. Приложение 4 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.5. Приложение 5 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  транспортной системы» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.6. Приложение 6 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.7. Приложение 7 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.8. Приложение 8 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.9. Приложение 9 –  «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Информационное общество» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.10   Приложение 10 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Муниципальная политика» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

1.11 приложение 11 – приложение 12 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Доступная среда» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года»;

Глава Меркуловского сельского поселения                    А.А.Мутилин

Исп. Мутилина Е.А.

Тел.88635378142

Приложение1

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 45,0 | 26,7 |  |
| 1.1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Меркуловского сельского поселения | - | - | - | 45,0 | 26,7 | - |
| 1.1.2 | Выплата пособий и компенсаций гражданам и иных социальных выплат, кроме публичных нормативных обязательств | Администрация Меркуловского сельского поселения | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Меркуловского сельского поселения | - | X | - | X | X | X |

Приложение2

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 3154,4 | 1671,0 | 3154,4 |
| 1.1.2 | развитие библиотечного дела | Администрация Меркуловского сельского поселения, МБУК «Меркуловская СБ». | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 729,2 | 342,6 | 729,2 |
| 1.1.3 | развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Меркуловского сельского поселения, МБУК «Меркуловский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2425,2 | 1328,4 | 2425,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.07.2014г. | X | X | X |

Приложение3

к  рапоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2,5 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Меркуловского сельского поселения | Администрация сельского поселения, МБУК Меркуловский СДК, МБОУ Меркуловская СОШ | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2,5 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.07.2014г. | X | X | X |

Приложение 4

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 463.5 | 210.3 | 468.5 |
| 1.1.1 | Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, малых архитектурных форм. | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 24.0 | 20.8 | 24.0 |
| 1.1.2 | Благоустройство и содержание мест захоронений | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения улучшением состояния мест захоронений | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 20,0 | 20.0 | 20,0 |
| 1.1.3 | Расходы на содержание и благоустройство памятников | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения уровнем содержания памятников поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.4 | Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения уровнем коммунального обслуживания (возникновение права расходования средств на содержание объектов) | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.5 | Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории) | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем содержания территории поселения в надлежащем порядке | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 1.1.6 | Организация и финансирование проведения на территории поселения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Меркуловского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.1.7 | Реконструкция и устройство ограждений водопроводов, приобретение, установка и ремонт водонапорных башен, прочие мероприятия по надлежащему санитарному состоянию. водопроводной сети на территории поселения | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 268,0 | 123,0 | 268,0 |
| 1,1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.07.2014г. | X | X | X |

Приложение 5

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Развитие  транспортной системы» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 210,5 | 47,7 | 210,5 |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | Администрация Меркуловского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 210,5 | 47,7 | 210,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.07.2014г. | X | X | X |

Приложение6

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Меркуловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 5,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Меркуловского сельского поселения | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 5,0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.07.2014г. | X | X | X |

Приложение 7

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Меркуловском сельском поселении» на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | Администрация Меркуловского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Меркуловского сельского поселения уровнем информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.07.2014г. | X | X | X |

Приложение 8

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2014 |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Меркуловского сельского поселения | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10.8 | 1.2 |  | 1.2 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  | 10.8 | 1.2 |  | 1.2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.06.2014 | X | X |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Меркуловского сельского поселения | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 55.9 |  | 30.8 | 30.8 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Меркуловского сельского поселения | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  | - | - |  | - |
| 2.1.2 | Мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  | 55.9 | 30.8 |  | 30.8 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.06.2014 | X | X |  | X |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Администрация Меркуловского сельского поселения | Провести лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях; увеличить охват населения системой оповещения | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X |  | X |
|  | ... |  |  |  | 01.07.2014 |  |  |  |  |

Приложение 9

к  распоряжению

Администрации Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Информационное общество» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 93,4 | 51,6 | 93,4 |
| 1.1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита информации | Администрация Меркуловского сельского поселения | наличие на территории Меркуловского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии муниципальных учреждений, повышение готовности и мотивации работников Администрации к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 93,4 | 51,6 | 93,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 01.07.2014г. | X | X | X |

Приложение10

к  распоряжению

Администрации  Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Муниципальная политика» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Меркуловском сельском поселении дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 23,5 | 20,5 | 20,5 |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 23,5 | 20,5 | 20,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.06.2014г. | X | X | X |

Приложение11

к  распоряжению

Администрации  Меркуловского сельского

поселения от 01.08.2014г. №23

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения  «Доступная среда в   Меркуловском  сельском поселении  » на 2014-2020 годы по состоянию на 1 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление пандуса в Администрации Меркуловского сельского поселения | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.06.2014г. | X | X | X |