РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « МЕРКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕРКУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Распоряжение

| 23 января 2015 г. | № 4 | х. Меркуловский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении планов реализации

муниципальных программ

Меркуловского сельского поселения

на 2015год

В соответствии с постановлением Администрации Меркуловского сельского поселения от 03.09.2013 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меркуловского сельского поселения»:

1. Утвердить планы реализации муниципальных программ Меркуловского сельского поселения  на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Меркуловского сельского поселения | А.А.Мутилин |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Меркуловского

сельского поселения

от 23.01.2015 г. № 4

План реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Социальная поддержка отдельной категории граждан | специалист 1 категории Мошкина И.С. | усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг | весь период | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | специалист 1 категории Мошкина И.С. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Ежемесячно до 18 числа каждого месяца | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «Об утверждении положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Меркуловского сельского поселения» поселении» | специалист 1 категории Мошкина И.С. | - решения Собрания депутатов Меркуловского сельского поселения «Об утверждении положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Меркуловского сельского поселения Меркуловского района» | весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | специалист 1 категории Мошкина И.С. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан | весь период | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма1 «Развитие культурно- досуговой деятельности» | МБУК «Меркуловский СДК» Николаева Е.И. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | х | 2617.7 | - | 2592.2 | 25.5 |
| 1.1. | Основное мероприятие создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждения культуры | МБУК «Меркуловский СДК» Николаева Е.И.. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 2617.7 | - | 2592.2 | 25.5 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Меркуловский сельский Дом культуры» | МБУК «Меркуловский СДК» Николаева Е.И. |  | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 2592.2 | - | 2592.2 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие получение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | МБУК «Меркуловский СДК» Николаева Е.И. | поддержка деятельности учреждения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 25.5 | - | - | 25.5 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | МБУК «Меркуловский СДК» Николаева Е.И. | выполнение программных мероприятий | 31.12.2015г | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Меркуловская СБ» директор Коломойцева О.Ф. | развитие библиотечного дела | х | 561.9 | - | 561.9 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие организация и обеспечение доступа к библиотечным услугам | МБУК «Меркуловская СБ» директор Коломойцева О.Ф. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 561.9 | - | 561.9 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Меркуловская сельская библиотека» | МБУК «Меркуловская СБ» директор Коломойцева О.Ф. |  | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 729,2; -; 729,2. | 729,2; -; 729,2. | 729,2; -; 729,2. | - |
| 2.1. | Контрольное событие программы | МБУК «Меркуловская СБ» директор Коломойцева О.Ф. | выполнение программных мероприятий | 31.12.2015г | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 3179.6 | - | 3154.1 | 25,5 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Меркуловского сельского поселения» | Администрация Меркуловского сельского поселения | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Меркуловского сельского поселения; сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, улучшение транспортного обслуживания населения; уменьшение правонарушений участниками дорожного движения; повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 1535,3 | 98,5 | 1436,8 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Меркуловского сельского поселения | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями. Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 1535,3 | 98,5 | 1436,8 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Меркуловского сельского поселения, | Главный специалист сектора экономики и финансов | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 75,3 | 68,5 | 6,8 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие распределение противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Меркуловского сельского поселения | Главный специалист сектора экономики и финансов | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 15,0 | 15 | 0 | - |
| 1.1.3. | Оплата ПСД на дорогу с твердым покрытием 2,8 км | Главный специалист сектора экономики и финансов | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 1370,0 |  | 1370,0 | - |
| 1.1.4 | Паспортизация дороги 2,8 км по ул.Центральная |  | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом п | Главный специалист сектора экономики и финансов | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 15,0 | -15,0 | 0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Меркуловского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2015г | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 1535,3 | 98,5 | 1436,8 | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  население Меркуловского сельского поселения» на 2015год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма1 «Благоустройство территории поселения» | Администрация Меркуловского сельского поселения | комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения | х | 202,6 | - | 1202,6 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие «Освещение территорий» | Администрация Меркуловского сельского поселения | улучшение уровня и качества жизни населения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 33,6 | - | 33,6 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Главный специалист сектора экономики и финансов | комфортное проживание на территории | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 33,6 | - | 33,6 | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Меркуловского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2015г | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | Администрация Меркуловского сельского поселения | Улучшение качества оснащения населения питьевой водой | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.. | 110,0 | - | 110,0 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие по ремонту скважин в х.Меркуловский и х.Затон | Главный специалист сектора экономики и финансов | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию артезианских скважин | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 110,0 | - | 110,0 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Меркуловского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2015г | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Прочее благоустройство и содержание территории» | Администрация Меркуловского сельского поселения | увеличение количества мест массового отдыха; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский; -развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 52,0 | - | 52,0 | - |
| 1.3.1. | Мероприятие сбор и вывоз ТБО, очистка и содержание временного складирования ТБО и мусора, обваловка мест для складирования ТБО, очистка несанкционированных мест складирования ТБО; | Главный специалист сектора экономики и финансов | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 17,0 | - | 17,0 | - |
| 1.3.2. | Мероприятие благоустройство и содержание мест захоронения | Главный специалист сектора экономики и финансов | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории кладбищ | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.. | 20,0 | - | 20,0 | - |
| 1,3.3 | Содержание и благоустройство памятников | Главный специалист сектора экономики и финансов | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию памятников поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 15 |  | 15 |  |
| 1.3.4 | Мероприятия по благоустройству с привлечением граждан, стоящих в центре занятости | Главный специалист сектора экономики и финансов | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 7,0 |  | 7.0 |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Меркуловского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2015г | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 202,6 | - | 202,6 | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Меркуловском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Администрация Меркуловского сельского поселения | число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки, составит 100 процентов. | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Специалист 1 категории организационно-правовой работы | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | Мероприятие Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Специалист 1 категории организационно-правовой работы | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Меркуловского сельского поселении «Муниципальная политика |  |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Расходы на содержание аппарата поселения» | Администрация Меркуловского сельского поселения | число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки, составит 100 процентов. | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 3374,9 |  | 3374,9 | 0 |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда | Специалист 1 категории организационно-правовой работы | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 2845,5 |  | 2845,5 | 0 |
| 1,2 | Расходы на обеспечение функций органов поселения | Специалист 1 категории организационно-правовой работы | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 266,4 |  | 266,4 | 0 |
| 1.3 | Расходы на осуществление первичного воинского учета | Специалист 1 категории организационно-правовой работы | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 164,7 |  | 164,7 |  |
| 1.4 | Расходы на осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц | Специалист 1 категории организационно-правовой работы | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 1.5 | Прочие расходы | Специалист 1 категории организационно-правовой работы | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г | 98,1 |  | 98,1 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | - |  | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  | Х |  |  |  | 0 |
| 1 | Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Меркуловского сельского поселения | повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 по 31.12.2015 | 58,4 | 0 | 58,4 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие Обучение граждан поселения | Специалист по ГО и ЧС Администрации Меркуловского сельского поселения | Повышение уровня информирования граждан | 01.01.2015 по 31.12.2015 | 5,6 | 0 | 5,6 | 0 |
| 1.2 | Передача полномочий | Специалист по ГО и ЧС Администрации Меркуловского сельского поселения |  |  | 52,8 |  | 52,8 |  |
| 2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Администрация Меркуловского сельского поселения | снизить риски пожаров и смягчать возможные их последствия | 01.01.2015 по 31.12.2015 | 18,5 |  | 18,5 |  |
| 2.1 | Мероприятие Проведение противопожарной опашки территории поселения | Специалист по ГО и ЧС Администрации Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 76,9 | 0 | 76,9 | 0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

на 2015год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие «Организация и проведение спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» | Администрация Меркуловского сельского поселения | устойчивое развитие физической культуры и спорта в поселении; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения; достижение участниками спортивных мероприятий высоких результатов на поселенческих, районных и областных спортивных соревнованиях. | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 13,0 | - | 13,0 | - |
| 1.1. | Мероприятие приобретение призов для проведения спортивных мероприятий на территории поселения |  | достижение участниками спортивных мероприятий высоких результатов на поселенческих, районных и областных спортивных соревнованиях. | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 13,0 | - | 13,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 13,0 | - | 13,0 | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения «Информационное общество»

на 2015год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие: Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита информации | Администрация Меркуловского сельского поселения | наличие на территории Меркуловского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии муниципальных учреждений, повышение готовности и мотивации работников Администрации к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 106,5 | - | 106,5 | - |
| 1.1. | Мероприятие По оплате услуг связи, услуг сайта, программ «Консультант Плюс», 1 С Бухгалтерия |  | использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 106,5 | - | 106,5 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 106,5 | - | 106,5 | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения «Доступная среда»

на 2015год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Доступная среда» | Администрация Меркуловского сельского поселения | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие Изготовление поручний к пандусу в Администрации Меркуловского сельского поселения |  | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 5,0 | - | 5,0 | - |
|  |  |  |  | X | 5,0 | - | 5,0 | - |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

План

реализации муниципальной  программы Меркуловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

на 2015год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 1,1 | - | 1,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие Распространение агитационных материалов, публикации в газете «Тихий Дон» | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 1,1 | - | 1,1 | - |
| 2. | Подпрограмма Профилактика правонарушений, экстремизма и террориза | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 1,1 |  | 1,1 |  |
| 3 | Подпрограмма Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 3.1 | Мероприятия Вечер встреч с молодежью «Наркотикам нет» | Администрация Меркуловского сельского поселения |  | 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  | X | 3,2 | - | 3,2 | - |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.