Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Меркуловского сельского поселения»

отчетный период 3 квартал. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.10.2019 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Меркулова Н.Г. | улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 928,2 | 208,3 | 208,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории, реконструкция озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загущенных посадок и пр.) |  |  |  |  | 18,8 | 2,4 | 2,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие: Освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений, текущий ремонт линий уличного освещения |  |  |  |  | 243,0 | 139,5 | 139,5 |
| 1.1.3 | Мероприятие: Приобретение и содержание автобусных остановок |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие: Благоустройство и содержание мест захоронений |  |  |  |  | 10,0 | 6,2 | 6,2 |
| 1.1.5 | Мероприятие: Содержание и благоустройство памятника |  |  |  |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие: Содержание и благоустройство природных родников на территории поселения |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1.7 | Мероприятие: Мероприятия по санитарной и экологической очистке полигона ТБО (содержание свалок) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Мероприятие: Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование |  |  |  |  | 20,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.1.9 | Мероприятие: Содержание и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | Мероприятие: Схемы, паспорта, ПСД и т. д. на объекты, находящиеся на территории поселения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.11 | Мероприятие: Работы по благоустройству с привлечением граждан, состоящих на учете в центре занятости |  |  |  |  | 17,0 | 0 | 0 |
| 1,1,12 | Мероприятия по страхованию ГТС |  |  |  |  | 23,2 | 23,2 | 0 |
| 1.1.13 | Преддекларационное обследование ГТС |  |  |  |  | 575,2 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 30.10.2019 | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.