Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Молодежь Меркуловского сельского поселения»

отчетный период 1 квартал. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Меркуловского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.042019 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | ЧукаринаС.И. | систематизировать работу с молодежью Меркуловского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодежи Меркуловского сельского поселения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.03.2019 | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.